## ESTRATEGICO_TACTICO_OPERACIONAL
ESTRATEGIA | PROGRAMA | PROYECTO A EJECUTAR | ACTIVIDADES | PROCESO | METAS | INDICADOR | FUENTE DE VERIFICACION | FECHA LIMITE DE EJECUCION DEL PROYECTO | FECHA LIMITE DE CUMPLIMIENTO DE LA META | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
ESTRATEGIA DE ESPECIALIZACION | Programa de Fortalecimiento de la infraestructura | II Fase de Reforzamiento estructural | Actualización del Proyecto | Asesor de Planeación | 100% del proyecto actualizado | Porcentaje de cumplimiento=(Actividades actualizadas en el proyecto/actividades necesarias a actualizar)*100 | Proyecto Actualizado |  | 2013-08-01
|  |  | Gestión de recursos | Gerente | 100% de los recursos requeridos | Total de recursos disponibles/Valor total del proyecto | Certificado de disponibilidad presupuestal Consignación en cuenta del proyecto |  | 2013-12-01
|  |  | Ejecución del Proyecto | Gerente | Ejecución del 100% del proyecto | Porcentaje de cumplimiento=(Etapas ejecutadas/Etapas programadas)*100 | Informe de ejecución del proyecto |  | 2015-12-01
ESPECIALIZACION |  |  | Evaluación del Proyecto | Gestión del Ambiente y Recursos Físicos | Cumplimiento del 100% de los requisitos estructurales en el area intervenida de la II Fase | (Numero de requisitos estructurales aplicables en el area intervenida de la II fase del proyecto con cumplimiento/Numero de requisitos estructurales aplicables en el area intervenida de la II fase del proyecto)*100 | Informe de evaluación del proyecto | 2015-09-01 | 2015-12-01
|  | Adecuación de urgencias pediatría | Actualización del Proyecto | Gestión del Ambiente y Recursos Físicos | 100% del proyecto actualizado | Porcentaje de cumplimiento=(Actividades actualizadas en el proyecto/actividades necesarias a actualizar)*100 | Proyecto Actualizado
|  |  | Gestión de recursos | Gestión del Ambiente y Recursos Físicos | 100% de los recursos requeridos | Total de recursos disponibles/Valor total del proyecto | Certificado de disponibilidad presupuestal Consignación en cuenta del proyecto
|  |  | Ejecución del Proyecto | Gestión del Ambiente y Recursos Físicos | Ejecución del 100% del proyecto | Porcentaje de cumplimiento=(Etapas ejecutadas/Etapas programadas)*100 | Informe de ejecución del proyecto
|  |  | Evaluación del Proyecto | Gestión del Ambiente y Recursos Físicos | Terminación del 100% de las areas definidas para intervención en el servicio urgencias pediatría | Areas intervenidas en urgencias pediatría / Total de areas definidas para intervención | Informe de Evaluación de cumplimiento de requisitos de habilitación | 2013-12-01 | 2014-12-01
|  | Actualizacion y mejoramiento del sistema de ascensores de la ESE HUEM |  | Gestión del Ambiente y Recursos Físicos | Disminuir en un 50% las horas sin funcionamiento de los ascensores de la ESE HUEM | (Número de horas de los ascensores sin funcionamiento/Número total de horas de los ascensores programadas)*100 |  | 2014-07-01 | 2014-10-01
|  | Señalización Institucional | Actualización del Proyecto | Gestión del Ambiente y Recursos Físicos | 100% del proyecto actualizado | Porcentaje de cumplimiento=(Actividades actualizadas en el proyecto/actividades necesarias a actualizar)*100 | Proyecto Actualizado
|  |  | Ejecución del Proyecto | Gestión del Ambiente y Recursos Físicos | Ejecución del 100% del proyecto | Porcentaje de cumplimiento=(Etapas ejecutadas/Etapas programadas)*100 | Informe de ejecución del proyecto
|  |  | Evaluación del Proyecto | Gestión del Ambiente y Recursos Físicos | Contar con el 100% de los servicios de la ESE HUEM debidamente señalizados | (Servicios de la ESE señalizados/Numero de servicios de la ESE)*100 |  | 2013-12-01 | 2013-12-01
|  | Diseño para el manejo del archivo central e histórico institucional | Formulación de la propuesta |  | 100% de la propuesta formulada | Porcentaje de Cumplimiento=(Items de la propuesta formulados/Items de la propuesta necesarios)*100 |  |  | 2014-01-01
|  |  | Ejecución de la propuesta |  | 100% de la propuesta ejecutada | Porcentaje de cumplimiento=(Etapas ejecutadas/Etapas programadas)*100 |  |  | 2014-02-01
|  |  | Evaluación de la propuesta | Gestión de la Información | Contar con la propuesta de manejo del archivo central e histórico institucional de la ESE HUEM | 1 Propuesta formulada |  | 2013-12-01 | 2013-12-01
| Programa de Desarrollo y Fortalecimiento del Talento Humano | Rediseño y Reorganización Funcional de la ESE HUEM | Evaluación de la propuesta | Talento Humano | Ejecución del rediseño y reorganización funcional en los servicios de la ESE HUEM definidos para in tervención | (Numero de servicios intervenidos/Número de servicios definidos para intervención)* 100 |  | 2013-12-01 | 2014-12-01
| Programa de Apertura de nuevos servicios de mediana y alta complejidad | Remodelación y dotación de la unidad de cuidados intermedios adultos en la ESE HUEM | Formulación del proyecto |  | 100% | Porcentaje de Cumplimiento=(Items del proyecto formulados/Items del proyecto necesarios)*100 | Proyecto formulado
|  |  | Ejecución del proyecto |  | 100% | Porcentaje de cumplimiento=(Etapas ejecutadas/Etapas programadas)*100 | Informe de ejecución del proyecto
ESPECIALIZACION |  |  | Evaluación del proyecto | Hospitalización | Facturar mínimo $60.000.000 mensuales en este servicio | Promedio mensual del valor facturado en la vigencia por concepto de cuidado intermedio | Informe de ejecución del proyecto | 2013-12-01 | 2014-12-01
|  | Diseño, construcción, dotación y puesta en marcha de la unidad de Radioterapia de Norte de Santander | Actualización del Proyecto |  | 100% del proyecto actualizado | Porcentaje de cumplimiento=(Actividades actualizadas en el proyecto/actividades necesarias a actualizar)*100 | Proyecto Actualizado
|  |  | Gestión de recursos |  | 100% de los recursos requeridos | Total de recursos disponibles/Valor total del proyecto | Certificado de disponibilidad presupuestal Consignaciòn en cuenta del proyecto
|  |  | Ejecución del Proyecto |  | Ejecución del 100% del proyecto | Porcentaje de cumplimiento=(Etapas ejecutadas/Etapas programadas)*100 | Informe de ejecución del proyecto
|  |  | Evaluación del Proyecto | Apoyo a la Atención | Atender en la Unidad de Radioterapia de Norte de Santander el 90% de la demanda para la ESE HUEM | (Numero de pacientes atendidos en la unidad de radioterapia/Número total de pacientes que solicitan atención en la unidad de radioterapia)*100 | Unidad de radioterapia funcionando | 2014-12-01 | 2015-03-01
|  | Estrategia para el aumento de la donación voluntaria de sangre | Actualización del proyecto |  | 100% del proyecto actualizado | Porcentaje de cumplimiento=(Actividades actualizadas en el proyecto/actividades necesarias a actualizar)*100 | Proyecto Actualizado
|  |  | Gestión de recursos |  | 100% de los recursos requeridos | Total de recursos disponibles/Valor total del proyecto | Certificado de disponibilidad presupuestal Consignaciòn en cuenta del proyecto
|  |  | Ejecución del Proyecto |  | Ejecución del 100% del proyecto | Porcentaje de cumplimiento=(Etapas ejecutadas/Etapas programadas)*100 | Informe de ejecución del proyecto
|  |  | Evaluación del Proyecto | Apoyo a la Atención | Aumentar en un 20% la captación de sangre actual | ((Número de unidades de sangre recolectadas en la vigencia actual-Número de unidades recolectadas en la vigencia anterior)/Número de unidades recolectadas en la vigencia anterior)*100 | Unidad de radioterapia funcionando | 2013-12-01 | 2014-12-01
| Programa de Mejoramiento de la interdependencia de servicios y fortalecimiento de la integralidad. | Mejoramiento de la capacidad tecnológica de la ESE HUEM | Actualización del proyecto |  | 100% del proyecto actualizado | Porcentaje de cumplimiento=(Actividades actualizadas en el proyecto/actividades necesarias a actualizar)*100 | Proyecto Actualizado
|  |  | Gestión de recursos |  | 100% de los recursos requeridos | Total de recursos disponibles/Valor total del proyecto | Certificado de disponibilidad presupuestal Consignaciòn en cuenta del proyecto
|  |  | Ejecución del Proyecto |  | Ejecución del 100% del proyecto | Porcentaje de cumplimiento=(Etapas ejecutadas/Etapas programadas)*100 | Informe de ejecución del proyecto
ESPECIALIZACION |  |  | Evaluación del Proyecto | Gestión del Ambiente y Recursos Físicos | 100% de equipos requeridos por habilitación con funcionamiento eficiente y sin problemas | (Equipos requeridos por habilitacion funcionando eficiente y sin problemas/Numero de equipos requeridos por habilitación) *100 | Informe Inventario de equipos | 2015-03-01 | 2015-07-01
|  | Mejoramiento del servicio farmacéutico en los procesos de nutriciones y ajuste de concentraciones de medicamentos para administración parenteral | Actualización del Proyecto |  | 100% del proyecto actualizado | Porcentaje de cumplimiento=(Actividades actualizadas en el proyecto/actividades necesarias a actualizar)*100 | Proyecto Actualizado
|  |  | Ejecución del Proyecto |  | Ejecución del 100% del proyecto | Porcentaje de cumplimiento=(Etapas ejecutadas/Etapas programadas)*100 | Informe de ejecución del proyecto
|  |  | Evaluación del Proyecto | Apoyo a la Atención | Obtención de certificación por parte del INVIMA | Certificación por parte del INVIMA para los procesos de nutriciones y ajuste de concentraciones de medicamentos para administración parenteral | Certificación por parte del INVIMA | 2015-01-01 | 2015-07-01
|  | Estudio de factibilidad para la implementación de una planta de suministro de oxigeno en la ESE HUEM |  | Apoyo a la Atención | Contar con un estudio de factibilidad para la implementación de una planta de suministro de oxigeno en la ESE HUEM | Un estudio de factibilidad para la implementación de una planta de suministro de oxigeno en la ESE HUEM |  | 2013-04-01 | 2013-04-01
|  | Remodelación y dotación para la operación del Banco de Leche Humana |  | Apoyo a la Atención | Suministro del 100% de las dosis de leche materna requeridas en la ESE HUEM | (Número de dosis de leche materna suministradas / Número total de dosis de leche requeridas) |  | 2014-03-01 | 2014-06-01
|  | Construcción y Dotación de Morgue y Anfiteatro | Formulación del proyecto |  | 100% | Porcentaje de Cumplimiento=(Items del proyecto formulados/Items del proyecto necesarios)*100 | Proyecto formulado
|  |  | Ejecución del proyecto |  | 100% | Porcentaje de cumplimiento=(Etapas ejecutadas/Etapas programadas)*100 | Informe de ejecución del proyecto
|  |  | Evaluación del proyecto | Apoyo a la Atención | Contar con morgue-anfiteatro para el servicio de patología en la ESE HUEM | Morgue-Anfiteatro funcionando | Informe funcionamiento del servicio | 2015-12-01 | 2016-03-01
|  | Adecuación y dotación de quirófanos de la ESE HUEM | Formulación del proyecto |  | 100% | Porcentaje de Cumplimiento=(Items del proyecto formulados/Items del proyecto necesarios)*100 | Proyecto formulado
|  |  | Ejecución del proyecto |  | 100% | Porcentaje de cumplimiento=(Etapas ejecutadas/Etapas programadas)*100 | Informe de ejecución del proyecto
| Programa de Mejoramiento Continuo y Garantía de la Calidad | Humanización en la prestación de los servicios | Formulación del proyecto |  | 100%
|  |  | Ejecución del proyecto |  | 100%
ESPECIALIZACION |  |  | Evaluación del proyecto | Planeación Estratégica | Calificación de la percepción del servicio humanizado igual o superior al 80% | (Número de pacientes encuestados satisfechos con la atención humanizada/Número total de pacientes encuestados)*100 |  | 2015-12-01 | 2016-03-01
|  | Cumplimiento y mejoramiento continuo del sistema obligatorio de garantía de la calidad |  | Garantía de la Calidad | Certificación de la Habilitación de todos los servicios ofrecidos por la ESE | Certificación de habilitación por parte del IDS para todos los servicios ofrecidos por la ESE HUEM |  | 2015-03-01 | 2015-07-01
[5 empty] | Obtener una satisfacción con el sistema de información igual o mayor al 80% | (Número de usuarios encuestados satisfechos con el sistema de información/Número total de usuarios encuestados)*100 |  | 2013-12-01 | 2014-03-01
[5 empty] | Mejorar los indicadores de calidad en un 10% | ((Resultado indicador actual-Resultado indicador vigencia anterior)/Resultado indicador vigencia anterior)*100 |  | 2013-12-01 | 2014-12-01
[5 empty] | Lograr la acreditación en salud para la ESE HUEM | Acreditación en salud |  | 2015-12-01 | 2015-12-01
|  | Implementación de la Historia clínica sistematizada | Evaluación del proyecto | Gestión de la Información | Alcanzar una calificación igual o superior al 85% en la evaluación de la calidad de la historia clínica | Promedio de las calificaciones obtenidas en la evaluación de la calidad de la historia clínica |  | 2014-12-01 | 2015-06-01
|  | Consolidación de un sistema integrado de gestión |  | Garantía de la Calidad | Satisfacción del cliente interno con la gestión de la calidad superior al 90% | (Número de funcionarios encuestados satisfechos con la gestión de la calidad /Número total de funcionarios encuestados)*100 |  | 2013-07-01 | 2013-11-01
| Programa de Gestion integral | Fortalecimiento del Sistema de docencia e investigacion de la ESE HUEM |  | Docencia e Investigación | Mantener la calidad de Hospital Universitario | (Número de criterios del decreto 2376 de 2010 con cumplimiento/Número total de criterios del decreto 2376 de 2010)*100 |  | 2014-12-01 | 2015-03-01
[6 empty] | Número de grupos de investigación creados e inscritos ante colciencias |  |  | 2015-07-01
|  | Diseño de la oferta del servicio de telemedicina ESE HUEM |  | Consulta Externa | Contar con el diseño de la oferta del servicio de telemedicina en la ESE HUEM | 1 Propuesta formulada con el diseño de la oferta del servicio de telemedicina en la ESE HUEM |  | 2014-07-01 | 2014-07-01
RECUPERACIÓN Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA | Programa de Incremento de Ingresos | Mejoramiento del proceso de Auditoría y Facturación de servicios |  | Gestion Financiera | Disminución de la glosa inicial a un 15% de la facturación radicada | ((Glosa inicial vigencia actual-Glosa incial vigencia anterior)/Glosa inicial vigencia anterior)*100 |  | 2013-12-01 | 2014-12-01
[5 empty] | Disminución del valor aceptado por la ESE y no conciliado a un 5% de la facturación radicada | ((Valor aceptado por la ESE y no conciliado vigencia actual - Valor aceptado por la ESE y no conciliado vigencia anterior)/ Valor aceptado por la ESE y no conciliado vigencia anterior)*100 |  |  | 2014-12-01
|  | Elaboración y ejecución de un plan de recuperación de cartera |  | Gestión Financiera | Aumentar en un 20% la gestión de cobro de cartera | ((Valor Cobro de cartera radicada vigencia actual-Valor cobro de cartera radicada vigencia anterior)/Valor cobro de cartera radicada vigencia anterior)*100 |  | 2013-12-01 | 2014-12-01
| Gestión de Costos | Consolidación de mecanismos de levantamiento y actualización de los costos mediante la contabilidad de costos |  | Gestión Financiera | Lograr una relación entre producción y costos > 1 | Valor total producción/Valor total costos |  | 2013-12-01 | 2014-06-01
|  | Efectividad en el control del suministro de insumos medicamentos y dispositivos medicos en la ESE HUEM. |  | Apoyo a la Atención | Minimizaciòn de la pèrdida de insumos, medicamentos y dispositivos mèdicos en los servicios de la ESE HUEM en un 100% | Cuantificaciòn de la pèrdida / cuantificaciòn del total del inventario |  | 2015-12-01 | 2015-12-01
[5 empty] | Controlar en un 100% el aprovechamiento mediante el reintegro de medicamentos sobrantes al egreso del paciente | Número de devoluciones con factura cerrada/ Número de facturas cerradas Valor percibido por aprovechamiento mediante el reintegro de medicamentos sobrantes al egreso del paciente |  |  | 2015-12-01
INTEGRACION HACIA ADELANTE | Alianzas estrategicas | Diseño, ejecución y operación de la unidad de hemodinamia, radiología intervencionista y cardiología no invasiva |  | Consulta Externa | Atender en la unidad de hemodinamia y radiología intervencionista el 100% de la demanda de atención. | (Número de pacientes atendidos en la unidad de hemodinamia y radiología intervencionista /Número de pacientes que requieren la atención)*100 |  | 2014-12-01 | 2014-12-01
|  | Cirugía cardiovascular y cuidado intensivo coronario |  | Servicios Quirúrgicos | Contar con el servicio de Cirugía cardiovascular y cuidado intensivo coronario | Servicio de Cirugía cardiovascular y cuidado intensivo coronario debidamente habilitado |  | 2014-12-01 | 2015-03-01
|  | Diseño de un programa de complementariedad en el área metropolitana | Diseño de un programa de complementariedad en el área metropolitana | Planeación Estratégica | Contar con una propuesta técnica para el desarrollo del programa de complementariedad en las ESES de baja complejidad del área metropolitana de Cúcuta | 1 propuesta técnica para el desarrollo del programa de complementariedad en las ESES de baja complejidad del área metropolitana de Cúcuta |  | 2014-12-01 | 2014-12-01
|  | Dotación y puesta en marcha de servicios de imagenología de alta complejidad |  | Apoyo a la Atención | Sevicio de imagenología de alta complejidad con tecnología apropiada funcionando | Sevicio de imagenología de alta complejidad con tecnología apropiada funcionando |  | 2014-12-01 | 2015-03-01
|  | Diseño, construcción y operación de la unidad renal de la ESE HUEM |  | Apoyo a la Atención | Contar con una unidad renal funcionando. | Servicio de unidad renal debidamente habilitado. |  | 2014-12-01 | 2015-03-01
Note on F1: de actividad
Note on G1: de cada actividad. Eficacia
Note on C41: PLANEACION2: OJO VERIFICAR SU INCLUSION EN CUMPLIMIENTO SOGC