## PLAN DE TRABAJO 2021
|  | GESTION Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | [14 empty] | CODIGO: TH-FO-42
VERSION: 1
|  | SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [14 empty] | FECHA: MARZO 2021
|  | PLAN ANUAL DE TRABAJO 2021 | [14 empty] | PAGINA 1 de 1
PLAN DE TRABAJO HUEM/ VIGENCIA 2021
EJE SUBSISTEMA SST | PROGRAMA DE GESTIÓN/ PROCEDIMIENTO/ INSTRUCTIVO / GUIA | ACTIVIDAD A REALIZAR (Redactar con un verbo) | PRODUCTO FINAL | POBLACIÓN FOCO | FECHA DE INICIO Y FECHA TERMINACION | [11 empty] | RESPONSABLE EJECUCIÓN | INDICADOR CUMPLIMIENTO
|  |  |  | Tipo de Vinculación | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIMEBRE |  | P | E
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ESTRUCTURA DEL SG-SST | Aplicación de Evaluación estandares minimos(Diagnóstico) del SG-SST | Aplicar la evaluacion gestion del SG-SST 2021. | formato evaluacion inicial (Diagnostico inicial). | General | [11 empty] | X | LIDER DEL SG-SST
| Plan de mejor 2020-2021 | Documentar el plan de mejora de acuerdo a los reportes generados de la autoevaluación. | Plan de mejora 2021 | Todos | X | [11 empty] | LIDER DEL SG-SST
|  | Cargar y hacer seguimiento al cierre del plan de acción establecido | Documento de plan de acción | Todos | [5 empty] | X | X | [5 empty] | LIDER DEL SG-SST/Equipo de SST
| Definición del Plan de Trabajo Anual en SST | Diseñar el plan de trabajo anual vigencia 2021. | Formato Plan de trabajo anual 2021. | General | X | X | [10 empty] | LIDER DEL SG-SST
| Revision y/o Actualizacion Definición de Recursos (Financieros - Humanos - Técnicos) | Gestionar y definir los recuros para el diseño, implementacion, evaluacion y control del SG-SST 2021. | Rubro Presupuestal de recursos SG-SST | General | [11 empty] | X | Gerencia/Talento Humano/Líder del SG-SST
| Revision y/o actualizacin de Politicas SST. | Revision y actualizacion de las Politicas de SST. | Politica de SST. | General |  |  |  |  | X | [7 empty] | LIDER DEL SG-SST
| Programa de Induccion - Reinduccion | Realizar proceso de Induccion y reinduccion al personal antiguo y nuevo. | Registros de Asistencia/ certificados. | Personal de Planta | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Lider SG-SST/Equipo SST.
| Elaboración de Plan de Capacitación | Diseñar el plan de capacitación vigencia 2021. | Cronograma de capacitaciones. | Todos | X | X | [10 empty] | Lider SG-SST/Equipo SST/ARL, EPS, CAJA DE COMPENSACION.
|  | Realizar seguimiento a las capacitaciones programadas (ver plan de capacitaticones) | Reporte mensual en plan anual de trabajo | Todos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Lider SG-SST/Equipo SST/ARL, EPS, CAJA DE COMPENSACION.
| Procedimiento de Comunicación (Interna - Externa) | Implementacion del procedimiento de comunicaciónes interna y externa. | Registro de Comunicados ESE HUEM-GD-FRC-2009-143 | General | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Talento Humano/Lider SG-SST y Auxiliar Tecnico.
| Identificacion y evaluacion de Requisitos Legales | Realizar actualización y verificación de cumplimineto de la nomatividad legal vigente para el año 2021. | Matriz legal en funcionalidad "Requisitos". | Todos | [6 empty] | X | X |  |  |  |  | Talento humano Líder SST y Apoyos
| Instructivo de Identificacion de Peligros y Evaluacion de Riesgos. | Actualización de la matriz de riesgos y peligros, establecer los controles para los riesgos prioritarios. | Matriz de Identificación de Peligros, evaluación y valoración de Riesgos. | Todos |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | Líder SST y Apoyo
| Reporte de Inccidente, Accidentes de trabajo, e investigaciones de AT y EL | Reportar accidentes de trabajo y enfermedades laborales | Accidentes Registrados e investigados en ALISTA | Todos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Líder SST y Apoyo
|  | Investigación accidentes de trabajo y enfermedades laborales | Reporte en funcionalidad FIIAT, en información sobre la investigación; numeral XI. CALIFICACIÓN DEL ACCIDENTE O INCIDENTE DE TRABAJO, si se solicitaron pruebas. | Todos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Líder SST y Apoyo
|  | Actualizar la información ALISTA / Índices de accidentalidad del HUEM | Reporte de la Tasa de Accidentalidad e Índices de Accidentalidad ( Índice de Frecuencia, Índice de Severidad, índices de Lesiones Incapacitantes). | Todos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Líder SST y Apoyo
|  | Seguimiento al plan de acción de los accidentes y enfermedad laboral | Informe de Seguimiento. | Todos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Líder SST y Apoyo
| Revision por la Direccion | Hacer entrega de informe de gestión | Documento Excel de seguimiento | Todos | [11 empty] | X | Líder SG-SST
|  | Seguimiento a los hallazgos reportados por la alta direccion | Presentación en power point | Todos | [11 empty] | X
| Auditoria | Preparar y atender la auditoria interna 2021. | Acta de reunión, registro de hallazgos, informe final | Todos |  |  |  | X | X | [7 empty] | Líder SG-SST y Apoyo
|  | Registro de hallazgos de 2021 una vez finalizada la auditoria | Acta de Auditoria | Todos |  |  |  |  | X | X
|  | Elaborar plan de trabajo y seguimiento a los hallazgos de auditoria 2021 | Documento de seguimiento | Todos | [5 empty] | X | X
|  | Seguimiento a las acciones ejecutadas del plan de trabajo, cierre y finalización de los hallasgos | Acta y soportes | Todos | [9 empty] | X
| Rendicion de cuentas | Programar la rendición de cuentas a la alta direciion | Documento y correo de programación | Todos |  |  | X | [9 empty] | Líder SG-SST
|  | Realizar la rendición de cuentas | Acta o documento de rendición de cuentas | Todos |  |  | X
| Seguimiento a indicadores | Reportar los indicadores del SG-SST | Documento de indicadores | Todos |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X | Líder SG-SST
| Gestion del cambio | Hacer seguimiento a los posibles cambios en el HUEM para implementar el procedimiento de gestión del cambio | Documento de seguimiento | Todos | [11 empty] | X | Líder SST y Apoyo
PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA | Valoraciones Médicas Ocupacionales | Identificar el personal (funcionarios, trabajadores oficiales y contratistas) acorde al tipo de examen medico que requiera. (Diseñar Profesionagrama - Perfil sociodemografico). | Profesiograma - Perfil sociodemografico. Entregar en el informe de gestión mensual el número de trabajadores atendidos, en los 5 primeros días del mes siguiente. | Planta |  | X |  | X | [8 empty] | MEDICO
|  | Realizar valoraciones y conceptos Médicos ocupacionales. | Certificado medico laboral (ingreso, periodico y de retiro) mensual. | Planta | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | MEDICO
|  | Llevar a cabo la logística y acompañamiento permanente al proveedor de ARL que realice Actividades enfocadas a Medicina Preventiva y del Trabajo. | Entregar en el informe de gestión mensual del seguimiento y/o acompañamietno de los trabajadores atendidos. | Planta | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | MEDICO
|  | Realizar el cargue de todos los conceptos médicos a la historia clínica. (Archivo) | Matriz de relacion de Historias clinicas. | Planta | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | MEDICO
| Programa de Vigilancia Epidemiologico Biomecanico. | Realizar clasificación del personal acorde a los resultados de las valoraciones medicas osteomusculares y evaluación de SINDME | Notificar personal con restriccion por DME. | Planta |  |  |  | X | [8 empty] | MEDICO
|  | Realizar atención médica al personal más critico determinando prioridades y planes de intervención | Entregar en el informe de gestión mensual el número de trabajadores atendidos. | Planta |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | MEDICO
|  | Realizar actividades enfocadas a intervenciones primarias, secundarias y terciarias (Planear actividades de P&P), en apoyo con EPS, caja de compensación y ARL) | (Plan de Actividades P&P) Entregar en el informe de gestión mensual el número de colaboradores atendidos en las campañas. | Planta | [5 empty] | X |  |  |  |  | X |  | Lider de SST, apoyo y MEDICO
|  | Seguimiento a los casos de calificación de perdida de capacidad y casos de enfermedad de origen laboral y común ocasionadas por problemas osteomusculares | Entregar en el informe de gestión mensual el número de pacientes atendidos, en los 5 primeros días del mes siguiente. | Planta | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | MEDICO
| Programa de Vigilancia Epidemiológico Auditivo | Realizar Audiometrías | Certificado Medico. Entregar el informe de gestión del número de colaboradores atendidos. | Planta | [9 empty] | X |  |  | MEDICO
|  | Desarrollar actividades de promoción y prevención del riesgo auditivo. (Plan de Intervencion). | (Registros de actividades). Entregar en el informe de gestión mensual el número colaboradores particioantes. | Todos | [5 empty] | X | [6 empty] | MEDICO
|  | Seguimiento a casos identificados y/o calificados y en proceso de enfermedad laboral de origen auditivo. | Entregar en el informe de gestión mensual el número de pacientes atendidos, en los 5 primeros días del mes siguiente. | Planta |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | MEDICO
| Programa de Vigilancia Epidemiologico Quimico. | Desarrollar actividades de promoción y prevención del riesgo químico. (Plan de intervención). | (Registros de actividades) Entregar en el informe de gestión del número de s atendidos. | Planta | [5 empty] | X |  |  |  |  | X |  | MEDICO
|  | Realizar Valoraciones Médicas frentes a los exámenes de Colinesterasa, Eritrocitaria y Transaminasas a personal expuesto a Agroquímicos, Marcadores Biológicos, Espirometría, Radiografía de Tórax, Cuadro hemático, Frotis de sangre periférica (identificar la poblacion - definir examenes) | Certificados medicos. Entregar en el informe de gestión del número de colaboradores participantes. | Planta | [10 empty] | X |  | MEDICO
|  | Seguimiento a casos identificados y/o calificados y en proceso de enfermedad laboral de origen químico | Entregar en el informe de gestión mensual el número de colaboradores identificados. | Planta | [10 empty] | X |  | MEDICO
| Programa de Vigilancia Epidemiologico Biologico. | Realizar exámenes Paraclínicos para ANTI- HBs (Anticuerpos frente al antígeno de superficie del virus de la Hepatitis B) (identificar poblacion y cargos - Definir examenes y esquema de vacunacion hepatitis B). | Certificado Medico. Entregar en el informe de gestión mensual el número colaboradores participantes. | Planta | [6 empty] | X | [5 empty] | MEDICO
|  | Desarrollar actividades de promoción y prevención del riesgo Biológico (Plan de intervencion) | (Registro de actividades)Entregar en el informe de gestión trimestral mensual el número de colaboradores participantes . | Todo el personal. |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  | MEDICO
|  | Seguimiento a casos identificados y/o calificados y en proceso de enfermedad laboral de origen Biológico | Entregar en el informe de gestión mensual el número de pacientes atendidos, en los 5 primeros días del mes siguiente. | Planta | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | MEDICO
| Seguimiento de enfermedad, reubicacion y readaptacion laboral. | Realizar investigaciones de Enfermedad Laboral Se debe realizar la investigación de enfermedad laboral según el protocolo y anexo para esta actividad | (FUREL). informe de gestión mensual, en los 5 primeros días del mes siguiente. | Planta | [12 empty] | MEDICO, EQUIPO INVESTIGADOR
|  | Notificar al Ministerio de Trabajo los casos de enfermedad laboral existentes HUEM. Notificar al Ministerio de Trabajo los casos de enfermedad laboral calificados y notificados por las juntas existentes. | Oficio de notificacion al ministerio. informe de gestión mensual, en los 5 primeros días del mes siguiente. | Planta | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | MEDICO Y LIDER SST
|  | Programar y revisar los Análisis de puestos de trabajo. De acuerdo a lo solicitado por la EPS, AFP Y ARL Reportar el número de solicitudes recibidas por parte de las entidades calificadoras. | Informe de gestión mensual, en los 5 primeros días del mes siguiente. | Planta | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | MEDICO Y LIDER SST
|  | Ejecución, Identificación y clasificación de personal de estudio para las mesas laborales Se debe realizar socialización a micro gestión y seleccionar los casos que se quieran evaluar en las mesas laborales, los cuales serán revisados por videoconferencia y(o presencial en las fechas estipuladas | (Actas y registro de asistencia) Asistencia a videoconferencias | Planta |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | MEDICO, LIDER SST Y ARL
|  | Caracterizar la población con movilidad reducida, discapacidad Se debe identificar la población que se encuentra trabajando con movilidad reducida o discapacidad y realizar gestión para el cumplimiento de los requerimientos físicos y ergonómicos de este personal. | (Matriz PERFIL SOCIODEMOGRAFICO) Se debe reportar en el informe de gestión trimestral. | Planta | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | MEDICO
|  | Notificación casos reportados o en proceso de determinación de origen de enfermedad laboral Seguimiento médico de los casos existentes | (Matriz) Entregar en el informe de gestión mensual el número de colaboradores en proceso, en los 5 primeros días del mes siguiente. | Planta | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | MEDICO
|  | Seguimiento de Trabajadores Reubicados o en proceso Entregar base de datos de los trabajadores oficiales reubicados y los posibles nuevos casos | Entregar en el informe de gestión mensual el número de colaboradores atendidos, en los 5 primeros días del mes siguiente. | Planta | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | MEDICO
| Investigación de ausentismo laboral. | Realizar valoración médica a trabajadores con ausentismo superior a 90 a 180 días ininterrumpidos Seguimiento médico de los casos existentes | Entregar en el informe de gestión mensual el número de colaboradores atendidos, en los 5 primeros días del mes siguiente. | Planta | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | MEDICO
|  | Realizar seguimiento a trabajadores en procesos de rehabilitación por accidentalidad o enfermedad laboral | Entregar en el informe de gestión mensual el número decolaboradores atendidos, en los 5 primeros días del mes siguiente. | Planta | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | MEDICO
|  | Elaboración de Informe de ausentismo mensual Se debe reportar acumulado mensual. | Entregar en el informe de gestión mensual , en los 5 primeros días del mes siguiente. | Planta | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | MEDICO Y Auxiliar SST.
| Programa de Promocion y prevencion Ocupacional. | Gestionar Campañas de PyP Se debe remitir las cartas a las EPS,IPS; Cajas de compensación, Secretarias de Salud para vincularlas en las actividades en el HUEM y dar cumplimiento. | (oficios de notificacion). Entregar en el informe mensual, en los 3 primeros días del mes siguiente | Planta | [6 empty] | X | [5 empty] | Líder SST.
|  | Realización Semana de la y salud (Plan de intervencion). Realizar actividades que incluyan: higiene oral, tamizaje cardiovascular, tamizaje cáncer de seno, próstata, vacunación, campañas de conservación visual y auditiva, higiene postural, manejo de estrés, actividades lúdicas, risoterapia, nutrición, hábitos de vida saludable, etc.) | Se realizara en la semana del 02 de Agosto al 06 agosto. | Todos | [7 empty] | X |  |  |  |  | Equipo SST - Responsables SST agremiaciones.
|  | Realización de Seguimiento a los contratistas que ingresaron (Solicitar Matriz de Personal) | Matriz Personal. Entregar en el informe mensual, en los 3 primeros días del mes siguiente | Todos | [12 empty] | Lider SST - Responsable SST agremiaciones.
|  | Caracterización de los posibles candidatos a vincularse en el programa de Trabajo en casa | (Matriz de personal). | Todos |  |  | X | X | [8 empty] | MEDICO
|  | Realizar informe de Condiciones de salud de los colaboradores | Diagnostico de condiciones de salud | Todos |  |  |  | X | X | [7 empty] | MEDICO
PROGRAMA RIESGO PSICOSOCIAL | Programa de Vigilancia Epidemiologico para el control de los factores de riesgos Psicosocial | FASE DE INFORMACIÓN PRELIMINAR (PVE Psicosocial, punto ): Identificar los principales factores de riesgo psicosocial tipificados en la entidad, a través de la revisión del informe diagnóstico de riesgo psicosocial resultado de la evaluación realizada en la vigencia inmediatamente anterior, con el fin de tener un marco histórico de referencia. (Bacteria Psicosocial). | Informe resultados aplicación bateria riesgo psicosocial. Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia | Planta | X | X | X | X | [8 empty] | PSICOLOGO
|  | FASE DE MEDICIÓN DE FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL (PVE Psicosocial, punto 3.2.): Correlacionar los resultados obtenidos en el diagnóstico de factores de riesgo psicosocial con los informes de análisis de morbilidad periódica y actualizada por sistemas corporales: osteomuscular, cardiovascular, respiratorio, gastrointestinal, mental, sistema nervioso central y periférico, dermatológico, endocrino, genitourinario e inmunológico. Esta información estará disponible de manera anual por el Grupo de SST (médico especialista SST). REGISTRO : Documento de correlación epidemiológica general. | Informe Resultados. Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia | Planta |  |  |  | X | X | [7 empty] | PSICOLOGO
|  | FASE DE IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES (PVE Psicosocial, punto 3.2.): Clasificar la población según los niveles de prevención del Programa de Vigilancia Epidemiológica para el Control de los Factores de Riesgo Psicosocial (prevención secundaria o prevención terciaria, de manera individual y/o grupal) y determinar las actividades en las cuales debe participar cada colaborador.(Plan de intervencion) | (Registro de actividades) Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia | Planta |  |  |  |  | X | [7 empty] | PSICOLOGO
|  | Realizar la socialización de resultados, grupales a los equipos directivos y COVILA-COPASST del HUEM. (2 veces al año). | Actas. Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia | Planta | [5 empty] | X |  |  |  |  | X |  | PSICOLOGO
|  | FASE PARA DETERMINAR ACCIONES DE PREVENCIÓN - Prevención Terciaria (PVE Psicosocial, punto 3.4.3.): Llevar a cabo la gestión que se requiera, para el grupo de casos con diagnóstico mental de origen común o con patologías asociadas al estrés laboral. REGISTRO: Listados de asistencia, Registro Documento: descripción de actividades realizadas: objetivo, metodología, desarrollo, resultados y recomendaciones. | Informe trimestral . Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia | Planta |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X | PSICOLOGO
|  | FASE DE SEGUIMIENTO Y CONTROL (PVE Psicosocial, punto 3.5.): Hacer el análisis de los resultados obtenidos a partir de cada meta establecida. REGISTRO: con esta información se debe elaborar un informe trimestral, el cual será enviado al Líder SST, con el fin de establecer planes de mejoramiento tanto en la calidad de la intervención como en los casos más significativos que se encuentren en proceso de apoyo por parte de otras instancias. | Informe mensual/ Plan de seguimiento y/o mejoramiento. Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia | Planta |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X | PSICOLOGO
|  | Realizar el seguimiento y acompañamiento a colaboradores diagnosticados con enfermedad laboral relacionada al riesgo psicosocial, para verificar que está recibiendo el tratamiento requerido por parte de las instancias que corresponda. | Registro hoja de seguimiento. Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia | Planta | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | PSICOLOGO
|  | Realizar las remisiones de que sean necesarias a la red de apoyo, de los servidores inmersos en el PVE. | Registro Concepto medico. | Planta | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | PSICOLOGO
| Calidad de vida en el trabajo | Apoyo a las actividades de sensibilización sobre buenas prácticas para impactar la cultura organizacional según lineamiento del HUEM. | Registro de Acta y asistencia. Anexar evidencias Fotográficas | Todos | [5 empty] | X |  |  |  |  | X |  | PSICOLOGO ORGANIZACIONAL/PSICOLOGO SST
| Programa de prevencion y control del uso de sustancias Psicoactivas | Realizar campañas, enfocadas a la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, en temas tales como: motivacion, autocontrol, hábitos de estilo de vida saludable y autocuidado emocional. | Informe trimestral, Registro de Acta y asistencia. Anexar evidencias Fotográficas | Todos |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X | PSICOLOGO
|  | Elaboración y difusión de material audiovisual que apoye la prevención del consumo y orienten o inviten a la notificación voluntaria, del uso o consumo problemático de sustancias psicoactivas, en toda la población trabajadora (servidores públicos y contratistas ). | Registro uso de medios audivisuales. Anexar evidencias Fotográficas | Todos |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  | PSICOLOGO
|  | Seguimiento y acompañamiento a colaboradores que presenten problemáticas de consumo, para verificar que están recibiendo el tratamiento requerido por parte de las instancias que corresponda. | Registro de Acta y asistencia. Anexar evidencias Fotográficas | Todos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | PSICOLOGO
|  | Realizar seguimiento a los casos atendidos de manera individual | Formato de seguimiento. | Todos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | PSICOLOGO
|  | Realizar las remisiones que sean necesarias a la red de apoyo | Concepto medico. | Todos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | PSICOLOGO
| Brigadas de Emergencias | Realizar las valoraciones psicológicas para los integrantes nuevos y antiguos de las brigadas de emergencia. | Registro. Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia | todos |  |  | X | X | [8 empty] | PSICOLOGO
| Comité de Convivencia Laboral COVILA | Realizar el apoyo técnico al Comité de Convivencia Laboral, de acuerdo a las solicitudes presentadas por el mismo, ante la atención de casos. | Registro de Acta y asistencia. Anexar evidencias Fotográficas | Planta |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | PSICOLOGO
|  | Apoyo para Programar logística para capacitaciones Comité de Convivencia Laboral. | Registro de Acta y asistencia. Anexar evidencias Fotográficas | Planta |  |  | X | [9 empty] | PSICOLOGO
|  | Realizar el seguimiento a la ejecución de las capacitaciones programadas para el Comité de Convivencia Laboral y reportar los respectivos incumplimientos a talento Humano. | Registro de Acta y asistencia. Anexar evidencias Fotográficas | Planta |  |  | X | [9 empty] | PSICOLOGO
|  | Acompañamiento y control para el diligenciamiento de los informes y actividades trimestrales del Comité de Convivencia Laboral (Plan de trabajo) | Registro. Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia | Planta |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X | PSICOLOGO
PROGRAMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD | Programa de Orden y limpieza | Programar inspecciones especificas para orden y limpieza en areas criticas | Reporte de inspecciones | Todos |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X | Líder SST y Apoyo
|  | Realizar seguimiento de las acciones establecidas como resultado de las inspecciones de orden y limpieza | Reporte del seguimiento a las acciones tomadas como consecuencia de la inspección realizada | Todos |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X | Líder SST Apoyo
| Programa de Elementos de Proteccion Personal. | Caracterización de datos de colaboradores | Matriz de EPPS | Planta |  | X | [10 empty] | Líder SST y Apoyo
|  | Realizar necesidad de los EPPS vigencia 2021 | Base de datos con elementos requeridos pro cargos | Planta |  |  | X | [9 empty] | Líder SST y Apoyo
|  | Entrega de EPPS a colaboradores HUEM | Formato individual de entrega, firmado, consolidar información. | Planta |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | Líder SST y Apoyo
|  | Seguimiento en el uso de EPP | Formato de Seguimiento de uso de EPP -TH-FO-036 | Todos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Líder SST y Apoyo
|  | Capacitación en uso adecuado de los EPPs para los Colaboradores | evidencias de capacitación en uso y cuidado de los EPPS | Todos |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X | Líder SST y Apoyo
|  | Registro de entrega de los EPP | Consolidado de entrega de EPP | Todos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Líder SST y Apoyo
| Seguridad Vial | Realizar programa de seguridad vial y caracterización de los vehículos. | programa de seguridad vial e Informe de caraterización | Comité |  |  |  | X | [8 empty] | Líder SST y Apoyo
|  | Capacticación en seguridad vial | Actas y asistencia | Todos | [6 empty] | X | [5 empty] | Líder SST y Apoyo
|  | Realizar inspecciones de seguirdad y emergencias | Verificar la documentación del parque automotor del HUEM, mantenimientos, seguros, tecno mecánica, soat, etc. | Todos |  |  |  | X | [8 empty] | Líder SST y Apoyo
|  |  | Verificar documentación de conductores, comparendos, exámenes médicos, capacitaciones, conceptos médicos, de las personas autorizadas para operar vehículos | Todos |  |  |  | X | [8 empty] | Líder SST y Apoyo
| Programa de Inspecciones Planeadas | Planear inspecciones de la vigencia | cronograma de Inspecciones planeadas | Todos |  |  | X | [9 empty] | Líder SST y Apoyo
|  | Ejecutar Inspecciones planeadas | Inspecciones Ejecutadas (Informe generado) | Todos |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X | Líder SST y Apoyo
|  | Verificar inspecciones ejecutadas | Inspecciones Verificadas | Todos |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X | Líder SST y Apoyo
|  | Seguimiento al plan de acción | Informe de seguimiento. | Todos |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X | Líder SST y Apoyo
PLANES DEL SG-SST | Plan de Saneamiento Ambiental | Identificar sustancias químicas (priorizar carcinógenas) (materias primas e insumos, productos intermedios o finales, subproductos y desechos ) | matriz de sustancias quimicas | Todos |  |  |  | X | [8 empty] | Líder SST Apoyo
|  | Registro de las fichas de seguridad según sistema globalmente armonizado SGA | Seguimiento a cumplimiento de proveedores | Todos |  |  |  |  | X | [7 empty] | Líder SST Apoyo
|  | Realizacion de Inspecciones a Instalaciones, áreas y trabajadores con riesgo químico: almacenamiento, clasificación, Uso EPP. (Inspecciones según priorización en Matriz peligros. Priorizar carcinógenos) | Inspecciones Planeadas | Todos |  |  |  | X | [8 empty] | Líder SST Apoyo
|  | Apoyo en capacitaciones en prevención de riesgo químico: almacenamiento, clasificación, atención de derrames, Uso de EPP, SGA, etc. | identificación de peligros y control de los riesgos relacionados con el trabajo | Todos | [6 empty] | X | [5 empty] | Líder SST Apoyo
|  | Realizar seguimiento a la ejecución de las actividades derivadas del Plan de Saneamiento básico. | Consolidado trimestral de las actividades realizadas. | Todos |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X | Líder SST Apoyo
| Plan de Preparacion y Atencion de Emergencias. | Caracterización de los integrantes de la brigada para la dotación de los elementos de protección propios. | Matriz del Personal y dotacion correspondiente. | Todos |  |  |  |  | X | X | [6 empty] | Líder SST Apoyo
|  | Los brigadistas hacen inspección de todos los equipos de emergencia y verifican su buen estado (botiquines, extintores, kits de emergencia, etc.) | Formato de Inspecciones. Registros fotograficos. | Todos | [5 empty] | X |  |  | X |  |  | X | Brigadistas
|  | Convocar a nuevos brigadistas | Registro de convocatorio e Inscripciones | Todos |  |  | X | [9 empty] | Líder SST Apoyos
|  | Exámenes médicos y psicológicos a brigadistas | Conceptos médicos y psicológicos | Todos |  |  | X | X | X | [7 empty] | Medico y Psicologo.
|  | Programar todas las capacitaciones y actividades de 2021 para la brigada. | Cronograma de actividades de la brigada | Todos |  | X | [10 empty] | Líder SST Apoyo
|  | Actualizar el plan de emergencias para todos | Programa de Preparacion y atencion de emergencias. | Todos |  |  | X | X | [8 empty] | Líder SST Apoyo
|  | Actualizar el censo de personal HUEM | formato censo para emergencias | Todos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Líder SST Apoyo/Brigadista.
|  | Caracterización técnica de elementos de emergencia. Apoyo, seguimiento, reporte en los procesos y las necesidades del HUEM con el fin de realizar las inversiones para suplir las necesidades y dar el cumplimiento a las leyes vigentes. | Matriz de elementos de emergencia: Extintores(Cantidades, tipo, recargas, nuevos, etc.); señalización, equipos de atención (camillas, botiquines conos, gabinetes,paletas, etc.) | Todos |  | X | X | [9 empty] | Líder SST Apoyo/Brigadista.
|  | Realizar simulacros de emergencia | El primer simulacro de libre desarrollo durante la vigencia, y el segundo simulacro alineado al simulacro nacional, donde se reporta a traves de informe final la actividad.( numero de personas evacuadas, tiempos de evacuacion etc..) | Todos |  |  | X |  | X |  | X |  |  | X |  |  | Líder SST Apoyo/Brigadista.
TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS | [17 empty] | 0 | 0
TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS | [17 empty] | #DIV/0!
META | [17 empty] | 80%