## PLAN_DE_DESARROLLO_2021
				DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y GERENCIAL					CODIGO: PE-FO-007
				VERSION: 1
				ELABORACION, SEGUIMIENTO Y/O AJUSTE AL PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL (DESPLIEGUE DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO)					FECHA: ENE 2016
				PAGINA 1 DE 1

	PLAN DE ACCION VIGENCIA 2021
	ESTRATEGIA / AREA DE GESTIÓN	PROGRAMA	PROYECTO A EJECUTAR	PROCESO	ACTIVIDADES	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	METAS	INDICADOR	FUENTE DE VERIFICACION	FECHA LIMITE DE CUMPLIMIENTO DE LA META	RECURSOS FINANCIEROS PROYECTADOS	FUENTE DE FINANCIACION	% AVANCE	OBSERVACIONES / (ENERO - JUNIO)		SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 2021 CONTROL INTERNO ENERO A JUNIO
	OBJETIVO: Ejecutar los planes, programas y proyectos para dar cumplimiento a las metas del plan de desarrollo institucional
1	Posicionamiento	Consolidación de la imagen institucional	Reorganización administrativa y funcional de la E.S.E HUEM	Gestión y desarrollo del talento humano	Definición técnica e implementación de la estructura organizacional de la E.S.E Hospital Universitario Erasmo Meoz	Líder desarrollo del talento humano	Organigrama y manual de funciones aprobado y apropiado	Organigrama y manual de funciones aprobado y apropiado	Acuerdo de Junta Directiva De La E.S.E HUEM / Actas de revision y socializacion de manual de funciones acorde con estructura	Junio de 2021		Recursos propios	100%	A travez del acuerdo 004 del 22 de febrero de 2021 , por el cual se modifica la estructura interna, organizacinal y funcional de la empresa social del estado Hospital Universitario Erasmo Meoz y se señalan las funciones de sus dependencias. / http://www.herasmomeoz.gov.co/images/th/		Se constato mediante verificacion ocular el acuerdo 004 del 22 de febrero de 2021. Se recomieda que la interfaz del link pueda visualizarce
2			Fortalecimiento de las competencias del talento humano	Gestión y desarrollo del talento humano	Apropiacion de las competencias generalas y especificas del talento humano acorde con el desarrollo de los estándares de acreditacion de gerencia del talento humano	Lider desarrollo del talento humano	Evaluacion y tendencia en las competencias funcionales y comportamentales adoptadas por la institucion	40% de cumplimiento de las competencias funcionales y comportamentales adoptadas por la institucion	Informe de evaluacion de sempeño laboral especificando porcentaja de cumplimiento de cada una de las competencias funcionales y comportamentales adoptadas por la institucion	Diciembre de 2021		Recursos propios	83%	de los 132 servidores publicos de carrera administrativa 110 fueron evaluados el desempeño de competencias funcionales y comportamental con un promedio superior del 90%		Se estableció indicador, conservador , del 40% , los avances ejecutados y verificados alcanzaron el 83% del análisis de las competencias funcionales y comportamentales .
3			Reordenamiento físico hospitalario	Gestión de ambiente y recursos físicos	Actualización del proyecto de reforzamiento estructural de ala B de la ESE HUEM	Asesor de planeación y calidad	100% de los diseños actualizados del proyecto de ala B de la ESE HUE,	Proyecto actualizado	Proyecto con viabilidad tecnica del Instituto Departamental de Salus / Radicdo antes el Ministerio de Salud	Diciembre de 2021	13.186.178.376	Recursos propios / Recursos externos	20	Proyeccion del proyecto con ajuste de precios en el mes de octubre y respectiva entrga al IDS para su viabilidad.		No hay Evidencia del 20%, no deja clara la forma de medir ( indicador )
4				Gestión de ambiente y recursos físicos	Remodelación y ampliación de quirófanos en la E.S.E. Hospital Universitario Erasmo Meoz	Asesor de planeación y calidad	100% de los diseños actualizados del proyecto de ala B de la ESE HUE,	Inicio de la intervención de la infraestructura de quirofanos	Contrato adjudicado de quirofanos	Diciembre de 2021	$ 5.000,000,000	Recursos propios / Recursos externos	20	Se envio actualizacion de viabilidad al ids y al ministerio para los recursos que va a hacer financiado por el ministerio, se hizo actualizacion de precios.		Las actividades junto con la meta y el indicador deja sesgado la manera de medir el avance del proceso a ejecutar
5				Gestión de ambiente y recursos físicos	Remodelacion de servicio de sala de partos	Asesor de planeación y calidad	100% de los diseños actualizados del proyecto de ala B de la ESE HUE,	Inicio de la intervención de la infraestructura de sala de partos	Acta de inicio del contrato	Diciembre de 2021	$ 1,100,865,872	Recursos propios	50	Contrato 156 del 2020 reforzamiento estructural y remodelacion del servicio de sala de partos en la ESE Hospital Universitario erasmo Meoz. https://hmail.herasmomeoz.gov.co/service/home/~/?auth=co&loc=es&id=37605&part=3 / acptacion de la oferta No.119 del 08 de mayo del 2020 al contrato No. 156 del 2020. https://hmail.herasmomeoz.gov.co/service/home/~/?auth=co&loc=es&id=37605&part=2		Revisar pertinencia del Indicador y la actividad,
6				Gestión de ambiente y recursos físicos	Construcción, dotación y puesta en marcha de la morgue	Asesor de planeación y calidad	Construcción, dotación y puesta en marcha de la morgue	Diseños complementarios del proyecto de construccion, dotación y puesta en marcha de la morgue	Diseños complementarios contratados	Diciembre de 2021	$ 13.186.178.376,00	Recursos propios / Recursos externos	10	Se cuenta con los planos arquitectonicos. Se realiza envio a la Subgerencia Administrativa la solicitud de cotizacion de los diseños complementarios para iniciar el proceso contractual		Evidencia del 10% esta soportada , . No se evidencian avances significativos en el desarrollo del proyecto .
7	Posicionamiento	Consolidación de la imagen institucional	Reordenamiento físico hospitalario	Gestión de ambiente y recursos físicos	Remodelación de la infraestructura de lavanderia	Asesor de planeación y calidad	100% de los diseños constratados	Contrato adjudicado de diseños de remodelacion de lavanderia	Contrato adjudicado de diseños de remodelacion de lavanderia	Junior de 2021	$ 1,400,000,000	Recursos propios / Recursos externos	no aplica	Mediante acta de Gestión y desempeño se realiza ajusta de la actividad la cual es eliminada		Soportar con el acta DEL Comité Gestión y desempeño, el ajuste realizado para desistir en la ejecución del proyecto .
8				Gestión de ambiente y recursos físicos	Remodelación del control de acceso en la E.S.E. Hospital Universitario Erasmo Meoz	Asesor de planeación y calidad	Inicio de la intervención de la infraestructura del control de acceso en l ESE HUEM	Inicio de la intervención de la infraestructura	Contrato adjudicado	Diciembre de 2021	$ 1.300.000.000	Recursos propios	100	Contrato 174 de 2021 remodelacion de control de accion de la ESE Hospital Universitario Erasmo Meoz con fecha de inicio de 02 de agosto de 2021		Las actividades, metas, indicador no dicen lo que se pretende medir, soporte de la contruccion del acceso al HUEM. , pendiente por sustentar soportes
9				Gestión de ambiente y recursos físicos	Ampliacion de la infraestructura administrativa	Asesor de planeación y calidad	100% de los diseños s contratados para la estructuracion del proyecto	Diseños contratados	Contrato de diseños	Diciembre de 2021	2.800.000.000	Recursos propios	20	Se cuenta con un proyecto arquitectonico inicial que conto con asisencia tecnica del IDS se encuenta en espera de decision gerencial para continuar con los diseños		Pendiente por verificar soportes del avance presentado .
10	Docencia e investigación	Fortalecimiento de la docencia e investigación	Desarrollo de la investigación en la E.S.E. H.U.E.M.	Docencia e investigación	Ampliación de las líneas del grupo de investigación	Docencia e investigación	Integrar la participación de las especialidades médicas en las líneas de investigación	No. de especialidades integradas en las líneas de investigación en la vigencia	Soporte del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación	Diciembre de 2021		Diciembre de 2021	90%	Se involucraron profesionales nuevos un grupo reconocido por MIN CIENCIAS con su respectivo codigo		Se soportan las actividades , avance según el indicador la evidencia esta reportada
11		Fortalecimiento de la docencia e investigación	Mejoramiento de la competencia docente institucional	Docencia e investigación	Diseñar e implementar el plan de trabajo / para desarrollar las herramientas para el / desarrollo de la investigación en la E.S.E / H.U.E.M.	Docencia e investigación	Aumentar las competencias pedagógicas del plan de desarrollo de educación	Porcentaje 40% de cumplimiento del desarrollo del plan	Informe con porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo para desarrollar herramientas para el / desarrollo de la investigación	Diciembre de 2021		Diciembre de 2021	50%	Programas de Investigacion con dos modulos de competencias investigativas para profesionales hospitalarios y personal en formación programa que se desarrollara del 22 de septiembre al 17 de octubre		Avance de la acción y evidencia según la meta, en desarrollo , plenamente soportada
12				Docencia e investigación	Desarrollar indicadores consolidados para hacer seguimiento a la relación docencia servicio	Docencia e investigación	Indicadores de relación docencia servicio definidos e incluidos en TUCI	Indicadores de relación docencia servicio definidos, incluidos en TUCI	Porcentaje de Indicadores de relación docencia servicio definidos e incluidos en TUCI	Diciembre de 2021		Recursos propios	100	Se cuenta con indicadores cargados en aplicativo TUCI con ID 942, 943, 944, 946, 953, 954, 1120		Verificado el aplicativo se evidencia el cumplimiento del porcentaje de indicadores cumplidos .
13	Solidez y sostenibilidad financiera	Fortalecimiento de gestión de la tecnología en servicios de apoyo	Dotación de equipos industriales de uso hospitalario	Gestion de ambiente y recursos fisicos	Formulación del proyecto de dotación de equipos industriales para el servicio de lavandería	Lider de recursos fisicos	Compra de equipos industriales para el servicio de lavanderia	Contrato de dotacion de quipos de lavanderia	Relacion de equips dotados en el servicio de lavanderia	Diciembre de 2021		Recursos propios	100	contrato 166 DEL 2021 dotacion de equipos industriales de lavanderia para atender la emergencia sanitaria COVID-19 en la ESE HUEM / Relacion de equipos de lavanderia, correo electronico inguivort paez.		Se soporta, el cumplimiento de la acción mediante realización del contrato No. 166 del 03/06/2021
14	Atención humanizada	Gestión del eje de humanización de la atención	Fortalecimiento de la humanización en la prestación de los servicios	Mejoramiento continuo de la calidad	Actualización del programa de trato humanizado	oficina asesora de planeación y calidad	apropiación de las seis lineas del programa de trato humanizado	Nivel de percepción del trato humanizado	Porcentaje de percepción del trato humanizado .	Diciembre de 2021	$ 100.000.000	Recursos propios	100%	Por recomendación de FDF consulting SA se actualizo la politica de humanizacion quedan en 3 lineas del SER S: Servicio Humanizado E: Empatia R: Respuesta ante el dolor, motivo por el cual se ajusta. / La Politica de Humanizacion se encuentra desplegada, implementada, medida y mejorada		Evidencia soportada en el contrato de consultoría y mediante aceptación de la oferta No.035 del 05 de feb del 2021
15					Implementación de mejoras en el servicio de información y atención al usuario de cara al cumplimiento de la atención centrada en el paciente y la familia	Oficina asesora de planeación y calidad	Porcentaje de incremento de la busqueda activa	Numero de casos gestionados por busqueda activa	Indicador de porcentaje de incremento de la busqueda activa incluido en el TUCI	Diciembre de 2021		Recursos propios	0%	Se establece capacitacion a los usuarios y familias a traves del programa de Humanizacion en los diferentes servicios de la ESE HUEM con el fin de diseñar indicador y registrarlo en el Tablero Unico de Indicador (TUCI)		No se soportaron evidencias . Ni avances. Recomendación, realizar actividades que permitan el avance de la meta
16	Seguridad del paciente	Mejoramiento de la infraestructura tecnológica	Actualización y renovación de la tecnología biomédica y de apoyo a procesos misionales.	Gestión del ambiente y recursos físicos	Actualización y renovación de la tecnología biomédica y de apoyo a procesos misionales.	Ingeniería biomédica	Tecnología biomédica y de apoyo a procesos misionales actualizada y/o renovada	No. De equipos biomédicos y de apoyo a procesos misionales identificados como requeridos	Diagnostico de equipos biomédicos y de apoyo a procesos misionales identificados como requeridos	Diciembre del 2021	,	Recursos Propios	0%	En comité de Gestión de tecnologia se envia realiza necesidad de compra de 157 discriminados de la siguiente manera: Termohigrometros 130 - Agitador de plaquetas 2 - Incubador 2- Compocool 16 - Procesador de tejidos 1 - Citocentrifuga 1 - Equipo Láser de Alta Intensidad 1 - Refrigerador Vertical Para Almacenamiento De Medicamentos 2 - Fibrobroncoscopio 1 -Equipo de filtración 1		No hay afinidad, ni congruencia con lo presentado en el porcentaje avance del (0) con las observaciones descritas por Planeación Efectuar revisión
17		Tecnológia	Fortalecimiento de los servicios prestados a traves de la modalidad de telemedicina	Atencion a la consulta externa	Mercadeo del servicio de telemedicina	Lider de servicio ambulatorio	Aumentar la venta de los servicios prestados a traves de la modalidad de telemedicina	Aumento de las atenciones prestadas a traves de la modalidad de telemedicina	Indicador de atenciones prestadas a traves de la modalidad de telemedicina includio en el TUCI	Diciembre del 2021		Recursos Propios	20%	Se realiza actualizacion del portafolio institucional para el Registro Especial de Prestadores de Salud desde la Oficina de Planeación y calidad y se evidencia cumplimiento a traves del contrato con la empresa INTERNACIONAL MEDICAL SYSTEM COLOMBIA S.A.S.		Relaciónar el número del contrato para optimizar el soporte relacionado
18		Programa de seguridad del paciente	Fortalecimiento del programa de seguridad del paciente en la E.S.E. H.U.E.M.	Mejoramiento continuo de la calidad	Apropiación e implementación de las buenas prácticas de seguridad del paciente	Referente de seguridad del paciente	Apropiacion de las buenas prácticas de seguridad del paciente implementadas	Número de buenas prácticas de seguridad del paciente implementadas	Informe de seguridad del paciente	Diciembre del 2021		Recursos propios	57%	El Programa de Seguridad del paciente de la ESE HUEM cuenta con un cronograma de implementacion de practicas seguras en la vigencia 2021 en la cual desde la Oficina de Planeacion y calida y el comité de Seguridad se realiza monitoreo reflejando un porcentaje de cumplimiento de 57% como se evidencia en el acta 063 de Mayo de 2021.		Sin evidenciarse soporte , del Acta No. 063 de mayo de 2021
19	Rentabilidad social	Fortalecimiento de la estrategia institución Amiga de la Mujer y de la Infancia	Certificación de la E.S.E. como Institución Amiga de la Mujer y la Infancia Integral	Direccionamiento estratégico y gerencial	Cumplimiento del plan de mejoramiento de los lineamientos para la implementación y fortalecimiento de la estrategia IAMII	Lider hospitalario	70 % del cumplimiento del plan de mejoramiento de los lineamientos para la implementación y fortalecimiento de la estrategia IAMII con base en el resultado de la pre auditoria realizada en la vigencia 2021	Número de actividades cumplidas del plan de mejoramiento de los lineamientos para la implementación y fortalecimiento de la estrategia IAMII / Total de actividades propuestas en el plan de mejoramiento de los lineamientos para la implementación y fortalecimiento de la estrategia IAMII	Informe de cumplimiento del plan de mejoramiento	Diciembre del 2021	$ 100.000.000	Recursos propios	0%	En el mes de Octubre se realizará corte y monitero del Plan para la implementacion y fortalecimiento de la estrategia IAMII		Si bien es cierto, la fecha límite del cumplimiento es para diciembre de 2021, recomendamos incluir los avances logrados en el cumplimiento de este programa
	OBJETIVO: Apoyar el cumplimiento de otros compromisos institucionales
20	N.A	N.A.	Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Direccionamiento estratégico y gerencial	Cumplimiento de los planes de acción de las políticas del MIPG	Líderes de las políticas	70% de acciones previstas en los planes de acción priorizados en el MIPG	% de acciones ejecutas de los planes de acción priorizados en el MIPG / % de acciones previstas en los planes de acción priorizados en el MIPG	Informe de evaluación por comité de gestion de desempeño	Diciembre de 2021			0	De acuerdo al desarrollo de los autodiagnosticos del Modelo Integrado de Planeacion y gestión se proyectaron 11 acciones registradas en el aplicativo del Plan Unico de Mejora (PUM)		Recomendación: en atención a las observaciones presentadas , revisar el porcentaje de avance de ejecución del proyecto
21	N.A	N.A	Fortalecimiento de la prevención para el control de la gestión en la E.S.E H.U.E.M.	Evaluación de control interno	Ejecución del plan de auditoria de control interno de gestión	Control interno de gestión	Cumplimiento del 80% del plan anual de auditorias	% de cumplimiento de auditorias programadas	Informe ejecutivo de auditorías internas por asesor de control interno de gestión	Diciembre de 2021			50%	De acuerdo a cronograma se ejecutaron las auditorias correspondientes		Se constató el avance y cumplimiento de la meta y los indicadores establecidos
22				Direccionamiento estratégico y gerencial	Ejecución del plan anticorrupción y de atención al ciudadano vigencia 2021	Todos los procesos	Cumplimiento del 80% del plan anticorrupción y de atención al ciudadano.	Número de actividades cumplidas del plan ATC / Número total de actividades programadas en el plan ATC	Informes de seguimiento de control interno de gestión / Certificación de % cumplimiento de plan anticorrupcion y de arencion al ciudadano	Diciembre de 2021			67%	De acuerdo al plan anticorrupcion y atencion al ciudadano se cuentan con 46 actividades de las cuales 31 se encuentran en estado cumplidas en 100%. Los informes son publicados en la pestaña de Ley de Transparencia y acceso a la información http://www.herasmomeoz.gov.co/index.php/nuestra-empresa/nuestra-entidad/629-planeacion		El Link, no cuenta con el hipervínculo a internet . Revisar
	OBJETIVO: Integracion de planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado (Decreto 612 de 2018 del Departamento Administrativo de la Función Pública)
23	Plan anticorrupción y de atención a la ciudadanía	Decreto 612 de 2018 del Departamento Administrativo de la Función Pública	Plan anticorrupción y de atención a la ciudadanía	Direccionamiento estratégico y gerencial	Socialización de la metodología para la construcción del plan anti corrupción y atención al ciudadano	Oficina Asesora de Planeación y Calidad	Identificación de posibles riesgos de corrupción	Socialización de la metodología	Acta de socialización / listado de asistencia	Diciembre de 2021		Recursos propios	0	Actividad programada en el IV Trimestre de 2021		SE han realizado avances que debieron ser relacionados en el seguimiento practicado . Si bien es cierto la meta está para cumplirse en dic del 2021, las acciones realizadas deben ser incluidas en el seguimiento practicado
24					Publicación y divulgación del borrador del plan anticorrupción y atención al ciudadano, para que se realicen los ajustes pertinentes de ser necesario	Oficina Asesora de Planeación y Calidad	Publicación del plan anticorrupción y atención al ciudadano	Publicación del borrador del plan anticorrupción y atención al ciudadano	envió de correo institucional a todo la comunidad hospitalaria informando de la publicación del borrador	31 de enero de 2022		Recursos propios	0	Actividad programada en el IV Trimestre de 2021 y Enero de 2022		Actualizar información presentada por cuanto el Plan Anticorrupción y atención al cuidadadno, ya esta socializado y publicado en la pág de la entidad
25					Divulgación a través de medios de comunicación internos y externos del plan anticorrupción y atención al ciudadano	Oficina Asesora de Planeación y Calidad	Divulgación en medios institucionales	100% de medios de comunicación divulgan la información	envió de correo institucional a todo la comunidad hospitalaria informando de la publicación del plan anticorrupcion y atenciónal corrupción publicación en Facebook y twitter de la publicación en la pagina web de la institución	31 de enero de 2022		Recursos propios	0	Actividad programada en el IV Trimestre de 2021 y Enero de 2022		Recomendación : revisar la fecha DE CUMPLIMIENTO DE ESTA META
26	Plan Institucional de Archivos de la Entidad (PINAR)	Decreto 612 de 2018 del Departamento Administrativo de la Función Pública	Plan Institucional de Archivos de la Entidad (PINAR)	Gestion de informacion y comunicación	Cumplimiento de actividades del plan institucional de archivos de la entidad PINAR	Coordinador CEGDOC / Coordinador de archivo y estadistaca	Inventario documental de historias clinicas (Organización serie docuemental)	60% Inventario documental de historias clinicas (Organización serie docuemntal)	Informe de inventario documental / Formato de inventario unico documental	Diciembre de 2021		Recursos propios	0	Accion programada para el IV trimestre de 2021		Revisar el cumplimiento y avance de la meta de este programa , por cuanto se han evidenciado avances que nó fueron considerados . Revisar
27					Coordinador CEGDOC / Desarrollo y gestion del talento humano	Inventario documental de historias laborales (Organización serie docuemental)	60% Inventario documental de historias laborales (Organización serie docuemntal)	Informe de inventario documental / Formato de inventario unico documental	Diciembre de 2021		Recursos propios	0	Accion programada para el IV trimestre de 2021		Revisar el avance de cumplimiento de esta meta, por cuanto se han realizado actividades dirigidas a cumplir con la meta establecida
28					Coordinador CEGDOC	Tablas de valoracion documental	100% de las tablas de valoracion aprobadas por el comité de gestión y desempeño	Acta del comité de gestión y desempeño	Diciembre de 2021		Recursos propios	0	Accion programada para el IV trimestre de 2021		Revisar el avance de cumplimiento de esta meta, por cuanto se han realizado actividades dirigidas a cumplir con la meta establecida
29	Plan Anual de Adquisiciones (P.A.A)	Decreto 612 de 2018 del Departamento Administrativo de la Función Pública	Plan Anual de Adquisiciones (P.A.A)	Gestión financiera	Conformar el Grupo De Apoyo Y Elaborar El Cronograma De Actividades De Elaboración Del Plan Anual De Adquisiciones De La Ese Huem.	Subgerencia Administrativa	Cumplir Con Las Disposiciones De Elaboración Del P.A.A Según El Art 6 De La Resolución Nº 001236 Del 13/09/2013 Del Manual De Contratación De La E.S.E HUEM	Acta de Reunión y Cronograma Aprobado	Acta / Cronograma	Septiembre de 2021	N.A	Recursos propios	100%	Mediante acta N° 00 se realiza aprobación del cronograma de actividades de Plan Anual de Adquisiciones		se VERIFICÓ LA PUBLICACIÓN EN LA PÁG WEB, Y ACTA MEDIANTE EL CÚAL SE APROBÓ EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
30					Presentación A La Junta Directiva Del Plan Anual De Adquisiciones Para Su Aprobación	Subgerencia Administrativa / Gerencia	Aprobación Del Plan Anual De Adquisiciones De La Vigencia 2021	Acuerdo Firmado Que Aprueba El Pla Anual De Adquisiciones De La E.S.E HUEM	Acuerdo de Junta Directiva De La E.S.E HUEM	Diciembre de 2021		Recursos propios	0	Actividad programada en Diciembre de 2021		Se cumplió según evidencia soportada Y PUBLICADA en la pág web
31					Publicación Del Plan Anual De Adquisiciones En La Pagina Web De La Entidad Una Vez Aprobado Por La Junta Directiva	Subgerencia Administrativa	Publicar el Plan Anual De Adquisiciones aprobado.	Publicación del plan anual de adquisiciones en la pagina Web institucional	Certificado de Publicación En La Pagina Web Institucional	Enero de 2022		Recursos propios	0	Actividad programada para Enero de 2022		Se encuentra en desarrollo la consolidación de la información para la elaboración y presentación del Plan Anual de Adquisiciones correspondiente a la vigencia establecida respe ctivos
32	Plan Anual de Vacantes	Decreto 612 de 2018 del Departamento Administrativo de la Función Pública	Plan Anual de Vacantes	Gestión de Talento Humano	Verificación Cargos En Planta Vs Cargos Ocupados Por Niveles	Desarrollo y gestion del talento humano	Verificación Del 100% De Las Vacancias	Número De Cargos Verificados Sobre El Número Total De Cargos En Planta	Planta De Personal, Plan De Cargos Y Asignaciones Civiles, Nomina	Enero de 2022		Recursos propios	0	Actividad programada para Enero de 2022		Mediante acuerdo de la Junta Directiva No. 005 del 22 de feberero del 2021 . y con base en el decreto 785/05. Clasificación de cargor de carrera por niveles
33					Clasificación De Vacancias Temporales Y Vacancias Definitivas	Desarrollo y gestion del talento humano	Clasificación 100% Vacancias	Número De Vacancias Clasificadas Sobre Número Total De Vacancias	Planta De Personal, Plan De Cargos Y Asignaciones Civiles, Nomina	Enero de 2022		Recursos propios	0	Actividad programada para Enero de 2022		Mediante acuerdo de la Junta Directiva No. 005 del 22 de feberero del 2021 . y con base en el decreto 785/05. Clasificación de cargor de carrera por niveles
34					Informe Vacancias	Desarrollo y gestion del talento humano	Consolidación Informe	Informe Elaborado Publicado en la Página Web Institucional	Planta De Personal, Plan De Cargos Y Asignaciones Civiles, Nomina	Enero de 2022		Recursos propios	0	Actividad programada para Enero de 2022		Mediante acuerdo de la Junta Directiva No. 005 del 22 de feberero del 2021 . y con base en el decreto 785/05. Clasificación de cargor de carrera por niveles
35	Plan de Previsión de Recurso Humano	Decreto 612 de 2018 del Departamento Administrativo de la Función Pública	Plan de Previsión de Recurso Humano	Gestión de desarrollo del talento humano	Establecimiento De La Planta De Personal	Desarrollo y gestion del talento humano	Planta De Personal Aprobada	Documento Planta De Personal	Acuerdo Junta Directiva	Diciembre de 2021		Recursos propios	0%	Actividad programada en Diciembre de 2021		Mediante acuerdo de la Junta DIRECTIVA No. 004 del 22 de feb de 2021Modificó la Estructura Örgánica y Funcional
36					Elaboración Plan De Cargos Y Asignaciones Civiles	Desarrollo y gestion del talento humano	Plan De Cargos Aprobado	Documento Plan De Cargos	Acuerdo Junta Directiva	Diciembre de 2021		Recursos propios	0%	Actividad programada en Diciembre de 2021		Mediante acuerdo de la Junta DIRECTIVA No. 004 del 22 de feb de 2021Modificó la Estructura Örgánica y Funcional
37					Estimación De Costos Y Presupuesto Gastos De Personal	Desarrollo y gestion del talento humano	Calculo De Costos Y Presupuesto Gastos De Personal	Costos Y Presupuesto Aprobado	Acuerdo Junta Directiva	Diciembre de 2021		Recursos propios	0%	Actividad programada en Diciembre de 2021		Acuerdo de Junta Directiva No. 007 del 22/de febrero de 2021
38					Consolidación Del Plan De Previsión De Recursos Humano	Desarrollo y gestion del talento humano	Plan De Previsión De Recurso Humano	Publicación En La Pagina Web Institucional Del Plan De Previsión De Recurso Humano	Plan De Previsión De Recurso Humano	Diciembre de 2021		Recursos propios	0%	Actividad programada en Diciembre de 2021		SE evidencia Plan de Previsión del Recurso Humano según Ley 909 art, 17, numeral 1 . Documento publicado en la pág institucional . Cumple
39	Plan Institucional de Capacitaciones	Decreto 612 de 2018 del Departamento Administrativo de la Función Pública	Plan Institucional de Capacitaciones	Gestión de desarrollo del talento humano	Consolidación Y Publicación Del Plan De Capacitaciones	Desarrollo y gestion del talento humano	Consolidación Plan De Capacitación	Publicación En La Pagina Web Institucional Del Plan De Capacitación Y Cronograma	Documento Plan De Capacitación Y Cronograma	Enero de 2021		Recursos propios	100%	http://www.herasmomeoz.gov.co/images/planeacion/2021/PLAN%20INSTITUCIONAL%20DE%20CAPACITACION%202021.pdf	ESTA EN LA PAGINA WEB	Publicación En La Pagina Web Institucional Del Plan De Capacitación Y Cronograma según dec 1083 de 2015 . Cumple
40					Cumplimiento al plan institucional de capacitaciones	Desarrollo y gestion del talento humano	Cumplimiento del 80% plan institucional de capacitaciones	% de capacitaciones cumplidas/numero de capacitaciones programadas	Informe ejecutivo de cumplimiento de plan institucional de capaciones	Diciembre de 2021		Recursos propios	96%	Cumplimiento de capacitaciones programadas	MARCO ANTONIO	SE evidenció Informe ejecutivo del Plan institucional de capacitaciones vigencia 2021 . Cumple
41	Paln Institucional de Bienestar e Incentivos Laborales	Decreto 612 de 2018 del Departamento Administrativo de la Función Pública	Paln Indtitucional de Bienestar e Incentivos Laborales	Gestión de desarrollo del talento humano	Realización de Cronograma y Publicación Del Plan institucional de bienestar e Incentivos Laborales Dentro Del Marco Normativo Que Lo Regula	Desarrollo y gestion del talento humano	Consolidación y cronograma del Plan institucional de bienestar e Incentivos Laborales	Publicación En La Pagina Web Institucional Del Plan	Evidencia de publicaion Plan institucional de bienestar e Incentivos Laborales	31 de Enero de 2022		Recursos propios	0%	Actividad programada en Enero 2022		Se evidencia publicacion en la paguina Web, se cumple
42					Recepción, Revisión Y Tramite Para Pago De Los Incentivos Económicos	Desarrollo y gestion del talento humano	Tramite Total De Incentivos Solicitados	Incentivos Tramitados/Incentivos Solicitados	Informe detallado de cada incentivo economico aprobado	Diciembre de 2021		Recursos propios	0%	a la fecha se han realizado 8 incentivos por calidad familiar y se encuentra en espera para incremento de los mismos		Constatado los reconocimientos de incentivo por calamidad familiar y en desarrollo definición de incremento
43	Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo	Decreto 612 de 2018 del Departamento Administrativo de la Función Pública	Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo	Gestión de desarrollo del talento humano	Actualización del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo - (SG-SST)	Desarrollo y gestion del talento humano	Consolidacion con la Administradora de Riesgos Labores el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo - (SG-SST)	Publicación en la Pagina webiInstitucional del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo - (SG-SST)	Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo - (SG-SST) y publicacion	31 de Enero de 2021		Recursos propios	100%	http://www.herasmomeoz.gov.co/index.php/nuestra-empresa/gestion-y-desarrollo-del-talento-humano		Las evidencias constatan el diligenciamiento del formato TH-FO-42 donde discriminan el total de actividades ejecutadas . Cumplimiento del 80% Cumple
44					Evaluaciones Ocupacionales de Ingreso, Periódica y Egerso o Retiro.	Desarrollo y gestion del talento humano	Cumplimiento del Total de Evaluaciones Ocupacionales	Evaluaciones Ocupacionales Realizadas/Numero De Funcionarios	Listados De Asistencia de examenes ocupacionales	31 de Diciembre de 2021		Recursos propios	0,8425	Se cuenta con un total de 337 servidores publicos con examen periodico de los 365 servidores publicos que tiene la entidad		En desarrollo
45	Plan Estratégico de Tecnología de la Información PETI	Decreto 612 de 2018 del Departamento Administrativo de la Función Pública	Plan Estratégico de Tecnología de la Información PETI	Gestión de Información y Comunicación	Construccion del plan estrategico de tecnologia de la informacion PETI	TIC	Construccion de plan estrategico de tecnologia de la informacion PETI	Acta de parobación del comité de gestión y desempeño	Acta de parobación del comité de gestión y desempeño	Junuio de 2021		Recursos propios	0%	De acuerdo al acta de comité de Gestion y desempeño se realiza ajuste para cumplimeinto en el mes de septiembre de 2021		En desarrollo
46	Plan tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información	Decreto 612 de 2018 del Departamento Administrativo de la Función Pública	Plan tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información	Gestión de información y comunicación	Cumplimiento del Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información	TIC	60% de las actividades establecidas dentro plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la informacion	% de cumplimiento del Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información	Informe presentado en comité de gestion y desempeño	Diciembre de 2021		Recursos propios	100%	Informe presentado en comité de Gestión y desempeño mediante acta 009 del 26 de Agosto de 2021		Acta No 009 del 26 de agosto del Comité de Gestión y Desempeño
47	Plan de seguridad y privacidad de la información	Decreto 612 de 2018 del Departamento Administrativo de la Función Pública	Plan de seguridad y privacidad de la información	Gestión de información y comunicación	Realizar autodiagnóstico del Estado actual de seguridad de la información y establecer el nivel de madurez del mismo	TICS	Autodiagnóstico realizado	Instrumento de Evaluación MSPI diligenciado	Instrumento de Evaluación MSPI	Septiembre de 2021		Recursos propios	10%	Se cuenta con una encuesta de cultura de seguridad de la informacion que apoya la evaluacion realizada del autodiagnostico de acuerdo a herramienta dada por MIN TIC. Link de encuesta https://encuestas.herasmomeoz.gov.co/index.php/421555?lang=es-MX		Se encuentra en desarrollo la consolidación de la información para la elaboración y presentación del Plan Anual de Adquisiciones correspondiente a la vigencia establecida respe ctivos
48					Revisar la actual política de seguridad de la información e incorporar los aspectos pendientes	TICS	Resolución actualizada de Política general de Seguridad de la Información	Resolución revisada	Resolución de seguridad de la información	Diciembre de 2021		Recursos propios	10%	De acuerdo a cronograma se envia a comité de gestion y desempeño para presentarse en el Mes de Septiembre		Presentado en el Comité de Gestión y Desempeño
49					Actualizar Plan de continuidad y contingencia informática en la ESE HUEM	TICS	Documento aprobado y publicado	Documento publicado	Documento aprobado por Comité de Gestión y desempeño	Diciembre de 2021		Recursos propios	10%	Se cuenta con borrador de acuerdo a referenciacion en el Hospital departamental de Nariño para identificar buenas practicas en el plan de contingencia y se envia a comité de Gestion y desempeño para su aprobación		En revisión para su aprobación
50					Fortalecer conocimientos de seguridad de la información a los colaboradores en la entidad	TICS	Diseñar curso E-learning de seguridad de la informacion	80% de colaboradores de la ESE HUEM / Número de colaboradores capacitados en curso de seguridad de la informacion	Base de datos de colaboradores participantes del curso E-learning	Diciembre de 2021		Recursos propios	10%	A taves de la pagina Web pestaña E-learning se cuenta con curso disponible de seguridad de la informacion con un porcentaje del 10% de cumplimiento		Soportada , la evidencia de capacitaciones a traves de la pestaña E-learning en los diferentes servicios tanto misionales como administrativos . Listados de asistencias
	OBJETIVO DIRECCIÓN Y GERENCIA: Promover el cumplimiento del direccionamiento estratégico institucional y la búsqueda de altos estándares de calidad en la atención en salud.
51	DIRECCIÓN Y GERENCIA	PLAN DE GESTION GERENCIAL	N.A.	Direccionamiento estratégico y gerencial	Mejoramiento continuo de calidad aplicable a entidades no acreditadas	Asesor de planeación y calidad	>= 1,20	Promedio de calificación de autoevaluación en la vigencia evaluada / Promedio e la calificación de autoevaluación de la vigencia anterior	Documento de autoevaluación vigencia evaluada y vigencia anterior	Diciembre de 2021		Recursos propios	93,33%	La autoevaluacion registrada en la vigencia 2021 tuvo como resultado calificacion de 3 y la calificacion de la vigencia anterior fue de 2,67		Tras la revisión de la documentación soporte se evidencia que la Autoevaluación practicada a la vigencia 2021, obtuvo una calificación de tres (3) . Recomendación continuar las actividades, que conduzcan al mantenimiento de la calificación obtenida .
				Mejoramiento continuo de la calidad	Efectividad en la auditoria para el mejoramiento continuo de la calidad de la atención en salud	Asesor de planeación y calidad	>= 0,90	Relación del número de acciones de mejora ejecutadas derivadas de las auditorias realizadas / numero de acciones de mejoramiento programadas para la vigencia derivadas de los planes de mejora del componente de auditoria registrados en el PAMEC	Superintendencia Nacional de Salud	Diciembre de 2021		Recursos propios	22,55%	De acuerdo al Programa de Auditoria para el mejoramiento continuo PAMEC Se cuentan con un Total de 275 acciones de mejoramiento programadas para la vigencia 2021 derivadas de planes de mejora del componente de auditoria registradas en el Plan Unico de Mejora (PUM) de las cuales se han realizado 62 lo que evidencia un cumplimiento del 22,55% de acuerdo a los tiempos establecidos		La medición final se efectuará a 31 de diciembre de 2021. Recomendación , generar estratégias y actividadesd que conduzcan al mejoramiento y cumplimiento de las 213 acciones de mejoramiento registradas en la auditoría
				Direccionamiento estratégico y gerencial	Gestión de ejecución del plan de desarrollo institucional	Asesor de planeación y calidad	>= 0,90	Número de metas del plan operativo anual cumplidas en la vigencia / Número de metas del Plan Operativo anual programadas en la vigencia objeto de evaluación	Informe del responsable de planeación de la ESE. De lo contrario informe de control interno de la entidad. / El informe como mínimo debe contener: el listado de las metas del Plan Operativo Anual del plan de desarrollo aprobado programados en la vigencia objeto de avaluación, indicando el estado de cumplimiento de cada una de ella (SI/NO): y el calculo del indicador	Diciembre de 2021		Recursos propios	12%	08 acciondes de 68 cumplidas al 100%		La medición final esta programada para el 31 12/ 2021. En desarrollo . Metas Plan de Desarrollo Plan de Acción
	OBJETIVO FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO: Incentivar las buenas prácticas en variables críticas de la gestión financiera de la E.S.E en busca de la sostenibilidad económica y la gestión SIN RIESGO.
52	FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA	PLAN DE GESTION GERENCIAL	N.A.	Gestión Financiera	Evolución del Gasto por Unidad de Valor Relativo producida (1)	Líder financiero	< 0,90	((Gasto de funcionamiento y operación comercial y prestación de servicios comprometido en vigencia objeto de la evaluación / Numero de UVR producida en la vigencia objeto de evaluación) / (Gasto de funcionamiento y operación comercial y prestación de servicios comprometidos en la vigencia anterior en valores constantes objeto de evaluación / Número UVR producidas en la vigencia anterior))	Ficha técnica de la página web del SIHO del Ministerio de Salud y Protección Social (2).	Diciembre de 2021		Recursos propios	0%	Reporte con ficha al cierre de la vigencia en la pagina www.prestadores.minsalud.gov.co		Ficha técnica de la página web del SIHO del Ministerio de Salud y Protección Social (2). Soportad envío información
				Gestión Financiera	Proporción de medicamentos y material médico - quirúrgicos adquiridos mediante los siguientes mecanismos: / a). Compras conjuntas / b). Compras a través de cooperativas de empresas sociales del estado / c). Compras a través de mecanismos electrónicos	Revisor fiscal / Adquisición de Bienes y Servicios	>= 0,70	Valor total de adquisiciones de medicamentos y material médico quirúrgicos realizadas mediante uno o más de los siguientes mecanismos: (a) compras conjuntas (b) compras a través de cooperativas de ESE, (c) compras a través de mecanismos electrónicos / Valor total de adquisiciones de la ESE por medicamentos y materia médico quirúrgicos en la vigencia evaluada.	Certificación suscrita por el Revisor Fiscal, en caso de no contar con revisor fiscal, suscrita por el contador y el responsable de control interno de laESE. La certificación como mínimo debe tener: / 1. Valor total de adquisiciones de medicamentos y material medico quirúrgico en la vigencia evaluada discriminada por cada uno de los medicamentos de compra a), b) y c). / 2. Valor total de adquisiciones de medicamentos y material medico quirúrgico en la vigencia evaluada por otros medicamentos de compra. / 3. Valor total de adquisiciones de la ESE por medicamentos y material medico-quirúrgico en la vigencia evaluada / 4. Aplicación de la formula del indicador	Diciembre de 2021		Recursos propios	0%	Certificacion suscrita a corte de diciembre		Pendiente de ejecución . No se soporta cumplimiento de acción . El plazo de ejecución está contemplado hasta el 31/12/21
				Gestión Financiera	Monto de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta y por concepto de contratación de servicios y variación del monto frente a la vigencia anterior	Líder financiero	Cero ( 0 ) o variación negativa	Valor de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta y por concepto de contratación de servicios, con corte a 31 de diciembre de la vigencia objeto de evaluación.	Certificación suscrita por el revisoría fiscal, en caso de no contar con el revisor fiscal, suscrita por el contador, que como mínimo contenga el valor las variables incluidas en la formula del indicador y el calculo del indicador.	Diciembre de 2021		Recursos propios	0%	Certificacion suscrita a corte de diciembre		Pendiente de ejecución . No se soporta cumplimiento de acción . El plazo de ejecución está contemplado hasta el 31/12/21
				(Valor de la deuda superior a 30 días por concepto de salario de personal de planta y por concepto de contratación de servicios, con corte a 31 de diciembre de la vigencia objeto de evaluación)-(valor de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta y por concepto de contratación de servicios, con corte a 31 de diciembre de la vigencia anterior)		Diciembre de 2021		Recursos propios	0%	Certificacion suscrita a corte de diciembre		Pendiente de ejecución . No se soporta cumplimiento de acción El plazo de ejecución está contemplado hasta el 31/12/21
53	FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA	PLAN DE GESTION GERENCIAL	N.A.	Gestión de información y comunicación	Utilización de información de registros individuales de prestaciones - RIPS	Asesor de planeación y calidad	4	Número de informes del análisis de la prestación de servicios de la ESE a la Junta Directiva con base en RIPS en la vigencia objeto de evaluación. / En caso de instituciones clasificadas en primer nivel el informe deberá contener la caracterización de la población capitada, teniendo en cuenta, como mínimo, el perfil epidemiológico y las frecuencias de uso de los servicios.	Informe del responsable de planeación de la ESE o quien haga sus veces, soportado en las Actas de junta directiva, que como mínimo contenga: fecha de los informes presentados a la Junta Directiva, periodo de los RIPS utilizados para el análisis y relación de actas de junta directiva en las que presento el informe.	Diciembre de 2021		Recursos propios	50%	informe del primer trimestre del año 2021 / https://hmail.herasmomeoz.gov.co/service/home/~/?auth=co&loc=es&id=37890&part=2		SE cumple con la publicación en la pág institucional en ejecución
54				Gestión Financiera	Resultado equilibrio presupuestal con recaudo	Líder financiero	>= 1,00	Valor de la ejecución de ingresos totales recaudados en la vigencia objeto de evaluación (Incluye recaudo en CxC de vigencias anteriores) / Valor de la ejecución de gastos comprometidos en la vigencia objeto de evaluación (incluyendo CxP de vigencias anteriores).	Ficha técnica de la página web del SIHO del Ministerio de Salud u Protección Social (2).	Diciembre de 2021		Recursos propios	0%	Certificacion ficha tecnica a corte de diciembre		SE encuentra en revisión para determinar pertinencia El plazo de ejecución está contemplado hasta el 31/12/21
55				Gestión de información y comunicación	Oportunidad en el entrega del reporte de información en cumplimiento de la circular única expedida por la superintendencia nacional de salud o la norma que lo sustituya	Líder financiero / Lider de recursos fisicos / TIC	Cumplimiento oportuno de los informes en términos de la normatividad vigente.	Cumplimiento dentro de los términos vigente.	Superintendencia Nacional de Salud	Diciembre de 2021		Recursos propios	0%	Certificacion ficha tecnica a corte de diciembre		SE encuentra en revisión para determinar pertinencia El plazo de ejecución está contemplado hasta el 31/12/21
56				Gestión Financiera	Oportunidad en el reporte de información en cumplimiento del decreto 2193 de 2004 compilado en la sección 2, capitulo8, titulo 3, parte 5 del libro 2 del decreto 780 de 2016 - Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social o la norma que lo sustituya	Líder financiero	Cumplimiento oportuno de los informes en términos de la normatividad vigente objeto de evaluación	Cumplimiento dentro de los términos previstos.	Ministerio de salud y protección social	Diciembre de 2021		Recursos propios	0%	Certificacion ficha tecnica a corte de diciembre		SE encuentra en ejecución y revisión para determinar pertinencia El plazo de ejecución está contemplado hasta el 31/12/21
	OBJETIVO DE LA GESTIÓN CLÍNICA Y ASISTENCIAL: Impactar positivamente la calidad y oportunidad de servicios asistenciales prioritarios para la satisfacción del usuario.
57	GESTIÓN CLÍNICA O ASISTENCIAL	PLAN DE GESTION GERENCIAL	N.A.	Atención hospitalaria	Evaluación de aplicación de aplicación de guía de manejo especifica: Hemorragia del III trimestre y trastornos hipertensivos en la gestantes	Comié de historias clinicas	>= 0,80	Número de historia clínicas auditadas, que hacen parte de la muestra representativa, con aplicación estricta de la guía de manejo para diagnostico de hemorragias del III trimestre o trastornos hipertensivos en la gestación en la vigencia / Numero total de historias clínicas auditadas de la muestra representativa de pacientes con edad gestacional mayor de 27 semanas atendidas en la ESE con diagnóstico de hemorragia del III trimestre o trastornos hipertensivos en la gestación, en la vigencia objeto de evolución.	Informe del comité de Historia Clínicas de la ESE que como mínimo contenga: / Referencia al acto administrativo de adopción de la guía, definición de la guía, definición y cuantificación de la muestra utilizada y aplicación de la formula del indicador (4)	Diciembre de 2021		Recursos propios de funcionamiento	0%	De acuerdo a indicador cargado en el TUCI (Tablero Unico de Indicador) se cuenta con resultados favorables por encima del 90% Soporte ID 833. El cargue del resultado final se realiza a corde de Diciembre		Se encuentra en ejecución y verificación El plazo de ejecución está contemplado hasta el 31/12/21
58				Atención Hospitalaria y/o Atención urgencias	Evaluación de aplicación de guía de manejo de la primera causa de egreso hospitalario o de morbilidad atendida	Comié de historias clinicas	>= 0,80	Número de Historias Clínicas auditadas que hacen parte de la muestra respectiva con aplicación estricta de la guía de manejo adoptada por la ESE para el diagnóstico de la primera causa de egreso hospitalario o de morbilidad atendida en la vigencia objeto de evaluación / Total Historias Clínicas auditadas de la muestra respectiva de pacientes con el diagnóstico de la primera causa de egreso hospitalario o de morbilidad atendida en la entidad en la vigencia objeto de la evaluación	Informe del comité de Historia Clínicas de la ESE que como mínimo contenga: / Referencia al acto administrativo de adopción de la guía, definición de la guía, definición y cuantificación de la muestra utilizada y aplicación de la formula del indicador (4)	Diciembre de 2023		Recursos propios de funcionamiento	0%	De acuerdo a la Pimera causa de Egreso de la ESE HUEM se evalua la Guia de atencion del parto reflejando en el indicador de TUCI (Tablero Unico de Indicador) con resultados favorables por encima del 85% Soporte ID 771. El cargue del resultado final se realiza a corde de Diciembre		Se encuentra en ejecución .El plazo de ejecución está contemplado hasta el 31/12/21
59				Atención quirurgica	Oportunidad en la realización de apendicetomía	subgerente de salud	>= 0,90	Número de pacientes con Diagnóstico de apendicitis al egreso, a quienes se realizó la apendicetomía, dentro de las 6 horas de confirmado el diagnóstico en la vigencia objeto de evaluación / Total de pacientes con diagnóstico de apendicitis al egreso en la vigencia objeto de evaluación.	Informe de subgerencia científica de la ESE o quien haga sus veces que como mínimo contenga: base de datos de los pacientes a quienes se les realizo apendicetomía que contenga identificación del paciente, fecha y hora de la confirmación del diagnostico de apendicitis y fecha y hora de la intervención quirúrgica: aplicación de la formula del indicador	Diciembre de 2021		Recursos propios de funcionamiento	0%	De acuerdo a indicador cargado en el TUCI (Tablero Unico de Indicador) se cuenta con resultados favorables mayor al 90% Soporte ID 709. El resultado final se realiza con corte a Diciembre		Se encuentra en ejecución
60				Atención Hospitalaria	Número de pacientes pediátricos con neumonías broncoaspirativas de origen intrahospitalario y variación interanual.	Referente de seguridad del paciente	Cero ( 0 ) o variación negativa	Número de pacientes pediátricos con neumonías bronco-espirativas de origen intrahospitalario en la vigencia objeto de evaluación.	Informe del referente o equipo institucional para la gestión de la seguridad del paciente (3) que como mínimo contenga: aplicación de la formula del indicador	Diciembre de 2021		Recursos propios de funcionamiento	0%	De acuerdo a indicador cargado en el TUCI (Tablero Unico de Indicador) se cuenta con resultados favorables en la que a corte de Julio no se reporta paciente pediatrico con neumonia broncoaspirativas de origen intrahospitalario y variacion interanual Soporte ID 711. El resultado final se realiza con corte a Diciembre
61					Número de pacientes pediátricos con neumonías bronco espirativas de origen intrahospitalario en la vigencia objeto de evaluación/ Número de pacientes pediátricos con neumonías bronco-espirativas de origen intrahospitalario en la vigencia anterior		Diciembre de 2021					Se encuentra en ejecución
62	GESTIÓN CLÍNICA O ASISTENCIAL	PLAN DE GESTION GERENCIAL	N.A.	Atención Hospitalaria	Oportunidad en la atención específica de pacientes con diagnóstico al egreso de infarto agudo del miocardio (IAM)	Comié de historias clinicas	>= 0,90	Número de pacientes con diagnóstico de egreso de infarto agudo del miocardio a quienes se inició la terapia especifica de acuerdo con la guía de manejo para en infarto agudo de miocardio dentro de la primera hora posterior a la realización del diagnóstico en la vigencia objeto de evaluación / Total de pacientes con diagnóstico de egreso de infarto agudo del miocardio en la vigencia objeto de evaluación	Informe del comité de Historia Clínicas de la ESE que como mínimo contenga: / Referencia al acto administrativo de adopción de la guía, definición de la guía, definición y cuantificación de la muestra utilizada y aplicación de la formula del indicador (4)	Diciembre de 2021		Recursos propios de funcionamiento	0%	Informe de comité de Historia clinica a finalziar la vigencia 2021		en desarrollo
63				Atención Hospitalaria	Análisis de mortalidad intrahospitalaria	Referente de seguridad del paciente	>= 0,90	Número de muertes intrahospitalarias mayores de 48 horas revisada en el comité respectivo en la vigencia objeto de evaluación /Total de muertes intrahospitalarias mayores de 48 horas en la vigencia objeto de evaluación	Informe del referente o equipo institucional para la gestión de la seguridad del paciente (3) que como mínimo contenga: Análisis de cada uno de los casos de muertes intrahospitalario mayor de 48horas y aplicación de la formula del indicador	Diciembre de 2021		Recursos propios de funcionamiento	0%	Informe de comité de Historia clinica a finalziar la vigencia 2021		En desarrollo El plazo de ejecución está contemplado hasta el 31/12/21
64				Atención de consulta externa	Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de pediatría	Coordinador de consulta externa / Coordinador de pediatria	<= 5	Sumatoria de la diferencia de días calendario entre la fecha que se asigno la cita de pediatría de primera vez y la fecha en la cual el usuario solicito, en la vigencia objeto de evaluación / Número total de citas de pediatría de primera vez asignadas en la vigencia objeto de evaluación.	Ficha técnica de la pagina del SIHO del Ministerio de Salud y Protección Social (2)	Diciembre de 2021		Recursos propios de funcionamiento	0%	De acuerdo a indicador cargado en el TUCI (Tablero Unico de Indicador) se cuenta con resultados favorables por debajo de los 5 dias. Soporte ID 689. El resultado final se realiza con corte a Diciembre		Se encuentra en desarrollo El plazo de ejecución está contemplado hasta el 31/12/21
65				Atención de consulta externa	Tiempo promedio de espera para la asignación de cita obstetricia	Coordinador de consulta externa / Coordinador de gonecologia	<= 8	Sumatoria de la diferencia de días calendario entre la fecha en la que se asigno la cita de obstetricia de primera vez y la fecha en la cual el usuario la solicito, en la vigencia objeto de evaluación / Número total de cita de obstetricia asignadas, en la vigencia objeto de evaluación.	Ficha técnica de la pagina del SIHO del Ministerio de Salud y Protección Social (2)	Diciembre de 2021		Recursos propios de funcionamiento	0%	De acuerdo a indicador cargado en el TUCI (Tablero Unico de Indicador) se cuenta con resultado promedio de 4,65. Soporte ID 691. El resultado final se realiza con corte a Diciembre		En ejecución El plazo de ejecución está contemplado hasta el 31/12/21
66				Atención de consulta externa	Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de medicina interna	Coordinador de consulta externa / Coordinador de medicina interna	<= 15	Sumatoria de la diferencia de días calendario entre la fecha en la que se asigno la cita de medicina interna de primera vez y la fecha en la cual el usuario la solicito, en la vigencia objeto de evaluación / Numero total de citas de medicina interna de primera vez asignadas, en la vigencia objeto de evaluación.	Ficha técnica de la pagina del SIHO del Ministerio de Salud y Protección Social (2)	Diciembre de 2021		Recursos propios de funcionamiento	0%	De acuerdo a indicador cargado en el TUCI (Tablero Unico de Indicador) se cuenta con resultados favorables por debajo de los 8 dias. Soporte ID 693. El resultado final se realiza con corte a Diciembre		En ejecución El plazo de ejecución está contemplado hasta el 31/12/21