## PLAN ACCION
PLAN DE ACCIÓN POLITICA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD AÑO 2021
Nombre Entidad que reporta: |  | INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD NORTE DE SANTANDER |  |  |  | Fecha de reporte: | 16 DE FEBREO 2021
PROGRAMACIÓN 2021
Código entidad que reporta | Eje estratégico | Línea de acción de la PPSS | Meta de la línea de acción | Definición del indicador de la meta de la línea de acción | Expresión numérica del indicador de la meta de la línea de acción | Actividades programadas | Total de los recursos programados de inversión para la meta | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Días programados para la ejecución
54 | Fortalecimientos institucionales | a. Destinar y gestionar los recursos financieros necesarios en los presupuestos en el nivel nacional y territorial orientados a fortalecer las estructuras administrativas y el recurso humano dedicado al fomento y gestión de los procesos de participación y en el desarrollo de la Política de Participación Social en Salud. | Gestión de asignación de recursos para la Contratación de personal del área de participación social dando cumplimiento a la PPSS | Número de personas contratadas | 2 | Contratación del Recurso Humano para dar cumplimiento a la PPSS | 2000000 | 2023-03-01 | 2023-12-30 | 225
54 | Fortalecimientos institucionales | b. Definir los programas de formación y capacitación al personal del sector salud para la generación de capacidades para el derecho a la participación social | Ajuste de Plan de formacion y capacitación | Aprobación de ajuste ante Comité | 1 | Desarrollo del plan de formacion y capacitacion al personal del sector salud | 2000000 | 2023-03-01 | 2023-12-30 | 225
54 | Fortalecimientos institucionales | b. Definir los programas de formación y capacitación al personal del sector salud para la generación de capacidades para el derecho a la participación social | Estructurar un plan de formación mediante curso E-learning a fin de fortalecer el conocimiento de los trabajadores en Política de Participación Social en Salud. | Numero de cursos programados | 2 | Curso E-learning destinado a los colaboradores de la Institución referente a la PPSS | 2000000 | 2023-03-01 | 2023-12-30 | 225
54 | Fortalecimientos institucionales | e. Realizar gestiones interinstitucionales para la formación de la comunidad en planeación, presupuestación y control social en salud. | Realizar capacitaciones referente a la planeación, presupuestación y control social en salud con apoyo del SENA | Numero de encuentros formativos | 2 | Encuentros comunitarios con los usuarios, a fin realizr interveción por parte del SENA con temas referentes a la planeación, presupuestación y control social en salud | 2000000 | 2023-03-01 | 2023-12-30 | 225
54 | Fortalecimientos institucionales | e. Realizar gestiones interinstitucionales para la formación de la comunidad en planeación, presupuestación y control social en salud. | Realizar capacitaciones referente a la planeación, presupuestación y control social en salud con apoyo del SENA | Numero de encuentros formativos | 2 | Encuentros comunitarios con la Asociación de Usuarios y Veedurías, a fin realizar interveción por parte del SENA con temas referentes a la planeación, presupuestación y control social en salud | 2000000 | 2023-03-01 | 2023-12-30 | 225
54 | Fortalecimientos institucionales | h. Incorporar el enfoque diferencial en el desarrollo de los espacios de participación en salud en la definición e implementación de los programas del sector salud. | Incluir en los espacios de participación en salud, a la asociación de mujeres y comunidad adulto mayor | Numero de encuentros formativos | 2 | Invitación a asociación de mujeres y comunidad adulto mayor, a fin de participar en los encuentros comunitarios para capacitar en temas de PPSS | 2000000 | 2023-03-01 | 2023-12-30 | 255
54 | Empoderamiento ciudadano | a. Crear una estrategia pedagógica permanente en salud para cualificar a los ciudadanos en los procesos de participación, en los temas de interés en salud y en el derecho a la salud. | Encuentros formativos para el fortalecimiento en cuanto al tema de PPSS | Numero de encuentros formativos | 3 | Encuentros comunitarios con los usarios, a fin divulgar la PPSS de la Institución, así como el apoyo mediante la oficina de Prensa para realizar difusión de la invitación a la actividad | 2000000 | 2023-03-01 | 2023-12-30 | 225
54 | Empoderamiento ciudadano | a. Crear una estrategia pedagógica permanente en salud para cualificar a los ciudadanos en los procesos de participación, en los temas de interés en salud y en el derecho a la salud. | Encuentros formativos para el fortalecimiento en cuanto al tema de PPSS | Numero de encuentros formativos | 3 | Encuentros con la Asociación de Usuarios y Veeduría, a fin divulgar la PPSS de la Institución, así como el apoyo mediante la oficina de Prensa para realizar difusión de la invitación a la actividad | 2000000 | 2023-03-01 | 2023-12-30 | 225
54 | Empoderamiento ciudadano | a. Crear una estrategia pedagógica permanente en salud para cualificar a los ciudadanos en los procesos de participación, en los temas de interés en salud y en el derecho a la salud. | Encuentros formativos para el fortalecimiento en cuanto al tema de PPSS | Numero de encuentros formativos | 2 | Encuentros con madres gestantes, a fin divulgar la PPSS de la Institución, así como el apoyo mediante la oficina de Prensa para realizar difusión de la invitación a la actividad | 2000000 | 2023-03-01 | 2023-12-30 | 225
54 | Empoderamiento ciudadano | b. Establecer los incentivos que propicien la participación social y comunitaria. | Reconocimiento a los integrantes de la Asociación de Usuarios y Veedurías por su compromiso y participación | Total de reconocimiento | 1 | Durante un encuentro con la Asociación de Usuarios y Veeduría, se realizara reconocimiento por su compromiso y participación en las actividades | 2000000 | 2023-03-01 | 2023-12-30 | 225
54 | Empoderamiento ciudadano | c. Impulsar y promocionar las iniciativas del uso y apropiación de las tecnologías de información y las comunicaciones en las organizaciones sociales en salud. | Capacitación sobre uso de la página Web y Gobierno digitál para trámites en línea de interés a la comunidad | Numero de encuentros formativos | 2 | Encuentros comunitarios con los usuarios a fin de capacitar en temas de Gobierno Digitál y trámites en línea. | 2000000 | 2023-03-01 | 2023-12-30 | 225
54 | Empoderamiento ciudadano | d. Fortalecer las estrategias de información y comunicación incluido el acceso a medios, boletines, periódicos que posibilite espacios a las organizaciones para impulsar y visibilizar sus procesos participativos. | Con apoyo de la oficina de Prensa y comunicaciones, realizar publicación en los diferentes medios institucionales sobre los aportes de las Organizaciones a población migrante | Número de publicaciones | 4 | Publicación en los diferentes medios insititucionales, información referente a los aportes de las Organizaciones a población Migrante | 2000000 | 2023-03-01 | 2023-12-30 | 225
54 | Empoderamiento ciudadano | e. Promover las formas de convocatoria de los espacios de participación que reconozca las dinámicas territoriales y comunitarias del sector salud. | Realizar encuentros participativos de interacción con la comunidad de manera presencial | Numero de encuentros presenciales | 3 | Desplazamiento hacía diferentes sectores de la ciudad, a fin de realizar encuentros comunitarios de forma presencial para divulgar la PPSS | 2000000 | 2023-03-01 | 2023-12-30 | 225
54 | Empoderamiento ciudadano | f. Gestionar recursos para la financiación para las iniciativas comunitarias para que la comunidad incida, intervenga y decida en el ciclo de las políticas en salud. | Incluir en los espacios de intervención en salud, la participación y colaboración de iniciativas comunitaria | Numero de encuentros participativos | 2 | Brindar educación a la población de mujeres líder comunitarias referente a los ciclos de la política en salud | 2000000 | 2023-03-01 | 2023-12-30 | 225
54 | Cultura de la salud | a. Definir e implementar las estrategias de incidencia y formación para fortalecer la salud pública en concertación con las comunidades. | Realizar mediante talleres de formación el fortalecimiento en temas de salud pública | Numero de talleres | 2 | Taller de formación y capacitación a la población en general referente a salud pública | 2000000 | 2023-03-01 | 2023-12-30 | 225
54 | Cultura de la salud | b. Diseñar una estrategia de comunicación e información para la promoción y socialización de una cultura de bienestar y salud con perspectiva comunitaria. | Divulgación ante los medios de comunicación institucional información referente a la la cultira y bienestar en salud. | Numero de publicaciones realizadas | 3 | Publicación masiva ante los diferentes medios de comunicación institucional sobre el bienestar y salud a la comunidad | 2000000 | 2023-03-01 | 2023-12-30 | 225
54 | Cultura de la salud | c. Promover un programa de formación de formadores comunitarios en salud pública con enfoque de derecho diferencial y de género. | Dar cumplimiento a las actividades establecidas en el cronograma con la particiáción de las redes de apoyo comunitarias | Numero de capacitaciones | 5 | Establecer un cronograma de capacitación con redes de apoyo comunitarias en temas de salud pública | 2000000 | 2023-03-01 | 2023-12-30 | 225
54 | Cultura de la salud | d. Conformar y/o consolidar mecanismos de espacios para que la ciudadanía participe y se apropie de los programas de promoción y prevención. | Capacitar al personal sobre programa de promoción y prevención y lavado de manos | Numero de intervenciones realizadas | 2 | Intervención en encuentro con Asociación de Usuarios por parte del Programa de Promoción y Prevención de la Institución. | 2000000 | 2023-03-01 | 2023-12-30 | 225
54 | Cultura de la salud | d. Conformar y/o consolidar mecanismos de espacios para que la ciudadanía participe y se apropie de los programas de promoción y prevención. | Participación de la comunidad en los espacios institucionales sobre promoción y prevención | Numero de transimisiones | 4 | Invitar a la comunidad para que participen en la transmisión que se realiza del programa viernes saludable y programa saludando por Facebook live | 2000000 | 2023-03-01 | 2023-12-30 | 225
54 | Control social | a. Impulsar procesos de capacitación y formación para el desarrollo de capacidades ciudadanas en los espacios de control social en salud en temas relacionados con la gestión pública. | Hacer cumplir con las capacitaciones de los espacios de control social en salud con temas referentes a control social | Numero de encuentros realizados | 2 | Fortalecer el conocimiento y formación continua a la Asociacón de Usuarios en temas relacionados en control social | 2000000 | 2023-03-01 | 2023-12-30 | 225
54 | Control social | b. Mejorar el acceso a la información por parte de la ciudadanía a través de la ampliación de canales de comunicación por parte de las instituciones. | Reforzar a la ciudadanía referente a los canales de comunicación con los que cuenta la Institución para ser escuchados | Numero de piezas gráficas publicadas | 3 | Realizar piezas gráfica informativas para publicarla en los diferentes medios de comunicación institucional y que de esta manera conozcan nuestro chat en línea y conmutador para atender sus solicitudes de forma inmediata. | 2000000 | 2023-03-01 | 2023-12-30 | 225
54 | Control social | c. Posicionar el control social como elemento básico de la democracia y la transparencia en salud, lo cual incluye el reconocimiento a veedores y a sus redes | Difundir información referente al Plan Anticorrupición a la Veeduría como elemento de transparencia en salud | Numero de encuentros con veeduría | 1 | Realizar mediante el encuentro con la Veeduría la presentación del Plan Anticorrupicón | 2000000 | 2023-03-01 | 2023-12-30 | 225
54 | Control social | d. Implementar los mecanismos que permitan fortalecer la participación ciudadana en el análisis de información para que esta contribuya a que las autoridades hagan un manejo transparente de los asuntos y recursos públicos | Divulgación del Plan Anticorrupción de la vigencia actual | Numero de socializaciones | 1 | Socialización del plan anticorrupción ante la Asociación de Usuarios | 2000000 | 2023-03-01 | 2023-12-30 | 225
54 | Control social | e.Definir e implementar una estrategia de formación dirigida a los funcionarios y la ciudadanía para el fortalecimiento y promoción del control social en las instituciones del sector salud. | Fortalecer el conocimiento mediante un plan de formación a los colaboradores | Numero de cursos programados | 2 | Curso E-learning destinado a los colaboradores de la Institución referente a fortalecimiento y promoción del control social en las instituciones del sector salud | 2000000 | 2023-03-01 | 2023-12-30 | 225
54 | Control social | e.Definir e implementar una estrategia de formación dirigida a los funcionarios y la ciudadanía para el fortalecimiento y promoción del control social en las instituciones del sector salud. | Estructurar un plan de formación dirigido a la ciudadanía | Numero de encuentros con los usuarios | 2 | Realizar encuentro comunitario para el fortalecimiento y promoción del control social en las instituciones del sector salud, mediante la intervención y colaboración de la ESAP | 2000000 | 2023-03-01 | 2023-12-30 | 225
54 | Gestión garantía en Salud PS | a. Diseñar y desarrollar las metodologías de planificación y presupuestación participativa con énfasis en la garantía de la participación de la población en la identificación, priorización, presupuestación, atenciones en salud y la solución de los problemas de salud de su entorno. | Incluir en los espacios de participación el programa viernes saludando, en el cual se brinde información en temas relacionados con la salud | Numero de transmisiciones en vivo | 4 | Transmitir por la pagina Institucional el programa Saludando a través de la plataforma Institucional Facebook a fin de brindar información relacionados con tema de salud | 2000000 | 2023-03-01 | 2023-12-30 | 225
54 | Gestión garantía en Salud PPSS | b. Implementar los dispositivos que le permitan a la ciudadanía participar en la gestión del sector salud en los niveles territoriales e institucionales | Participación en los Comité de Ética Hospitalarias con miembros del Comité de Ética Hospitaria | Comité de ética Hospitalaria | 4 | Ejecutar los Comité de Ética Hospitalaria con la participación de los miembros de la Asociación de Usuarios | 2000000 | 2023-03-01 | 2023-12-30 | 225
54 | Gestión garantía en Salud PPSS | c. Definir los mecanismos que permitan la participación de la población en la toma de decisiones en la inversión pública | Interactuar con la comunidad sobre temas de interés general en salúd, mediante encuesta, para hablar en la audiencia pública de rendición de cuentas | Numero de audiencias públicas en la Institución | 1 | Habilitación de email para que la comunidad pueda interactuar con el Gerente de la E.S.E HUEM realizando preguntas sobre tema de interés general durante la audiencia pública de Rendición de Cuentas | 2000000 | 2023-03-01 | 2023-12-30 | 225
54 | Gestión garantía en Salud PPSS | d. Fortalecer los escenarios para la participación en la decisión. | Participación de un miembro de la Asociación de Usuarios ante la Junta Directiva | Numero de Juntas directivas ejecutadas | 3 | Asistencia de un delegado de la Asociación de Usuarios ante la Junta Directiva de la E.S.E HUEM | 2000000 | 2023-03-01 | 2023-12-30 | 225

## Hoja1
01 | TRABAJADORES SECTOR SALUD
02 | TRABAJADORES ASISTENCIALES DE LA SALUD
03 | COPACO
04 | ASOCIACION DE USUARIOS
05 | CTSSS
06 | VEEDURIA
07 | COMITES DE ETICA
08 | COMITES DE VIGILANCIA
09 | ORGANIZACIONES SOCIALES AUTONOMAS
10 | RED COMUNITARIA
11 | RED DE ACCIONES EN SALUD PUBLICA
12 | CIUDADANIA PARTICIPANTE EN EL PIC
13 | POBLACION CON DISCAPACIDAD
14 | ADULTO MAYOR
15 | NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES
16 | GRUPOS ETNICOS INDIGENAS
17 | GRUPOS ETNICOS AFROCOLOMBIANOS
18 | GRUPOS ETNICOS PALENQUEROS
19 | GRUPOS ETNICOS RAIZALES
20 | GRIPOS ETNICOS ROM
21 | POBLACION LGBTIQ
22 | VICTIMAS DEL CONFLICTO
23 | POBLACION DESPLAZADA
24 | MADRE GESTANTE
25 | CIUDADANIA GENERAL
26 | NO APLICA