## PLAN DE TRABAJO 2021-2
|  | GESTION Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | [16 empty] | CODIGO: TH-FO-042
VERSION: 3
|  | SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [16 empty] | FECHA: ENE 2022
PAGINA 1 de 1
PLAN ANUAL DE TRABAJO 2022
CATEGORIA | MODELO DE ATENCION | PROGRAMA DE GESTIÓN/ PROCEDIMIENTO/ INSTRUCTIVO / GUIA | ACTIVIDAD A REALIZAR (Redactar con un verbo) | PRODUCTO FINAL | POBLACION | FECHA DE INICIO Y FECHA TERMINACION | [11 empty] | RESPONSABLE EJECUCIÓN | INDICADOR CUMPLIMIENTO
[5 empty] | TIPO DE VINCULACION | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIMEBRE |  | P | E
MEDICINA PREVENTIVA | S | Aplicación de Evaluación estandares minimos(Diagnóstico) del SG-SST | Realizar la evaluacion gestion del SG-SST 2022. | formato evaluacion inicial (Diagnostico inicial). | GENERAL | [11 empty] | X | Coordinador del SG-SST
MEDICINA PREVENTIVA | S | Actulizacion de matriz de Peligros y Evaluacion de Riesgos. | Actualización de matriz de peligros, establecer los controles para los riesgos prioritarios, 2022. | Matriz de Identificación de Peligros, evaluación y valoración de Riesgos. | TODOS | [5 empty] | X | [6 empty] | Coord. SST y Apoyo
MEDICINA PREVENTIVA | S | Reporte de Inccidente, Accidentes de trabajo y enfermedades laborales AT y EL | Reportar accidentes, incidentes de trabajo y enfermedades laborales | Accidentes y Enfermedades laborales reportados a la ARL y EPS. | TODOS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Coord. SST. COPASST y Apoyo de SST
MEDICINA PREVENTIVA | S | Investigaciones de AT y EL | Realizar investigacion de incidentes de trabajo y enfermedades laborales | Investigar los Accidentes y Enfermedades laborales reportados por los colaboradores. | TODOS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Coord. SST. COPASST y Apoyo de SST
MEDICINA PREVENTIVA | S | Programa de Vigilancia Epidemiologico Biomecanico. | Realizar clasificación del personal acorde a los resultados de las valoraciones medicas osteomusculares y evaluación de DME | Notificar personal con restriccion por DME | PLANTA |  |  |  |  | X | [7 empty] | MEDICO LABORAL
MEDICINA PREVENTIVA | S | PAUSAS ACTIVAS | REALIZAR PAUSAS ACTIVAS CON EL FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD Y DISMINUIR EL ESTRES | ACTAS, CON REGISTRO DE ASISTECIA Y FOTOGRAFICO | TODOS |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | Coord. SST y Apoyo
MEDICINA PREVENTIVA | S | Programa de Vigilancia Epidemiológico Auditivo | Seguimiento colaboradores con patologia auditiva | valoracion del medico especialista otorrino y recomendaciones | PLANTA | [9 empty] | X |  |  | MEDICO LABORAL
MEDICINA PREVENTIVA | S | Programa de Vigilancia Epidemiologico Biologico. | Realizar exámenes Paraclínicos para ANTI- HBs (Anticuerpos frente al antígeno de superficie del virus de la Hepatitis B) (identificar poblacion y cargos - Definir examenes y esquema de vacunacion hepatitis B)., COVID19 Y INFLUENZA | Certificado Medico. Entregar en el informe de gestión mensual el número colaboradores participantes. | PLANTA |  |  | X | [9 empty] | MEDICO LABORAL
MEDICINA PREVENTIVA | S | Mediciones ambientales | Realizar mediciones de iluminacion, ruido y de sustancias quimicas. | Informe con los resultados obtenidos | PLANTA | [6 empty] | X | [5 empty] | Coordinador del SG-SST y ARL
PREVENCION DE RIESGO PSICOSOCIAL | S | Programa de Vigilancia Epidemiologico para el control de los factores de riesgos Psicosocial | FASE DE INFORMACIÓN PRELIMINAR (PVE Psicosocial, punto ): Identificar los principales factores de riesgo psicosocial tipificados en la entidad, a través de la revisión del informe diagnóstico de riesgo psicosocial resultado de la evaluación realizada en la vigencia inmediatamente anterior, con el fin de tener un marco histórico de referencia. (Bacteria Psicosocial). | Informe resultados aplicación bateria riesgo psicosocial. Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia | PLANTA | X | X | X | X | [8 empty] | PSICOLOGO
PREVENCION DE RIESGO PSICOSOCIAL | S | Programa de prepensionados | Implentar el programa de prepénsionados mediante actividades grupales gestionadas a las cajas de compensaciones | Actas de las actividades implementadas | PLANTA |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X | PSICOLOGA SST Y PSICOLOGO ORGANIZACIONAL
PREVENCION DE RIESGO PSICOSOCIAL | S | Programa de apoyo emocional y fisico | Establecer cronograma de actividades del 2022 y hacer seguimiento a estas | Actas de las actividades implementadas | TODOS |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X | PSICOLOGA SST Y PSICOLOGO ORGANIZACIONAL
PREVENCION DE RIESGO PSICOSOCIAL | S | Programa de prevencion y control del uso de sustancias Psicoactivas | Realizar campañas, enfocadas a la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, en temas tales como: motivacion, autocontrol, hábitos de estilo de vida saludable y autocuidado emocional. | Informe trimestral, Registro de Acta y asistencia. Anexar evidencias Fotográficas | TODOS |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X | PSICOLOGO
HIGIENE Y SEGURIDAD | S | Programa de Elementos de Proteccion Personal. | Caracterización de datos de colaboradores y gestion en la adquisicion de los EPP | Matriz de EPPS | PLANTA |  | X | [10 empty] | Coord. de SST y Apoyo
HIGIENE Y SEGURIDAD | S | Seguridad Vial | Implementar el programa de seguridad vial y caracterización de los vehículos si lo requiere | programa de seguridad vial e Informe de caraterización | COMITÉ | [5 empty] | X | X | [5 empty] | Coord. de SST y Apoyo
HIGIENE Y SEGURIDAD | S | Riesgo Quimico | Identificar sustancias químicas (priorizar carcinógenas) (materias primas e insumos, productos intermedios o finales, subproductos y desechos ) | matriz de sustancias quimicas | TODOS |  |  |  | X | [8 empty] | Coord. de SST y Apoyo
| S | Plan de Preparacion y Atencion de Emergencias. | Realizar estudio de vulnerabilidad y actualizacion del plan de emergencias | Documento | TODOS |  |  |  |  | X | [7 empty] | Comité de emergencias-SST
PREPARACION Y ATENCION DE EMERGENCIAS | S | Plan de Preparacion y Atencion de Emergencias. | Caracterización de los integrantes de la brigada para la dotación de los elementos de protección propios. | Matriz del Personal y dotacion correspondiente. | TODOS | [5 empty] | X | [6 empty] | Coord. de SST y Apoyo
PREPARACION Y ATENCION DE EMERGENCIAS | S | Plan de Preparacion y Atencion de Emergencias. | Realizar simulacros de evaciacion con el fin de preparar a laos colaboradores ante un evento de emergencia real | ACTAS Y REGISTRO FOTOGRAFICO | TODOS |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  | COMITÉ DE EMERGENCIAS, BRIGADA DE EMERGENCIAS Y SST
MEDICINA PREVENTIVA | E | Plan de mejoramiento 2021-2022. | Documentar el plan de mejora de acuerdo a los reportes generados de la autoevaluación. | Plan de mejora 2022 | TODOS | X | [11 empty] | LIDER DEL SG-SST
MEDICINA PREVENTIVA | E | Seguimiento a indicadores | Reportar los indicadores del SG-SST | Documento de indicadores | TODOS |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X | Coord. SG-SST
MEDICINA PREVENTIVA | R | Identificacion y evaluacion de Requisitos Legales | Realizar actualización y verificación de cumplimineto de la nomatividad legal vigente para el año 2022. si se requiere. | Matriz legal en funcionalidad "Requisitos". | TODOS | [11 empty] | X | Talento humano Coord.SST y Apoyos
| R | Reportar al ministerio del trabajo las enfermedades de origen laboral y accidentes de trabajo graves y mortales | Enviar la informacion al ministerio del trabajo las enfermedades determinadas de origen laboral y accidentes de trabajo graves y mortales. | Oficio y base de datos | PLANTA |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X | OFICIO
| R | Eleccion y conformacion del COPASST-2022-2024 | Realizar proceso de elleccion y conformacion del COPASST..- 2022-2024 | ACTA DE CONSTITUCION DEL COPASST | INTEGRANTES DEL COPASST | [9 empty] | X |  |  | GERENCIA-Talento humano Coord.SST y Apoyos
| R | Reuniones mensales COPASST | Realizar las reuniones mensuales del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo dando cumplimiento a la norma. | Registro de Acta y asistencia. Anexar evidencias Fotográficas y formatos | INTEGRANTES DEL COPASST | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Coord.SST y Apoyos
| R | Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo | Inspecciones de seguridad, investigaciones de accidentes de trabajo, reuniones mensuales y seguimientos de EPP | Registro de Acta y asistencia. Anexar evidencias Fotográficas y formatos | INTEGRANTES DEL COPASST | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Coord.SST y Apoyos
| R | Eleccion y conformacion del COVILA - 2022-2024 | Realizar proceso de elleccion y conformacion delCOVILA..- 2022-2024 | ACTA DE CONSTITUCION DEL COVILA | INTEGRANTES DEL COVILA | [9 empty] | X |  |  | GERENCIA-Talento humano Coord.SST y Apoyos
PREVENCION DE RIESGO PSICOSOCIAL | R | Comité de Convivencia Laboral COVILA | Reuniones trimestrales, seguimiento a las quejas interpuestas, campañas e informes | Registro de Acta y asistencia. Anexar evidencias Fotográficas | PLANTA | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | PSICOLOGO
MEDICINA PREVENTIVA | M | Auditoria | Preparar y atender la auditoria interna 2022. | Acta de reunión, registro de hallazgos, informe final | TODOS |  |  |  | X | X | [7 empty] | Control interno, equipo de SST
MEDICINA PREVENTIVA | M | Valoraciones Médicas Ocupacionales | Realizar valoraciones medicas ocupacionales ingreso, periodicas y de retiro. | historisa medicas ocupacionales | PLANTA
| M | Realizar informe sociodemografico y de condiciones de salud | Entregar en el informe de gestión mensual del seguimiento y/o acompañamietno de los trabajadores atendidos. | Informe de condiciones | PLANTA | [5 empty] | X | [5 empty] | X | MEDICO
MEDICINA PREVENTIVA | M | Seguimiento a los colaboradores que presentan ausentismo por causa medica | Realizar valoración médica a trabajadores con ausentismo superior a 90 a 180 días ininterrumpidos Seguimiento médico de los casos existentes | Entregar en el informe de gestión mensual el número de colaboradores atendidos, en los 5 primeros días del mes siguiente. | PLANTA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | MEDICO
HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | M | Inspecciones Planeadas | REALIZAR INSPECCION PROGRAMADAS | Iiforme de Inspecciones planeadas | TODOS | X |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  | Coord. de SST y Apoyo
MEDICINA PREVENTIVA | E | Gestion del cambio | Hacer seguimiento a los posibles cambios en el HUEM para implementar el procedimiento de gestión del cambio | Documento de seguimiento | TODOS | [10 empty] | X |  | Coord. SST y Apoyo
MEDICINA PREVENTIVA | E | Seguimiento de enfermedad, reubicacion y readaptacion laboral. | Realizar investigaciones de Enfermedad Laboral Se debe realizar la investigación de enfermedad laboral según el protocolo y anexo para esta actividad | (FUREL). informe de gestión mensual, en los 5 primeros días del mes siguiente. | PLANTA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | MEDICO, EQUIPO INVESTIGADOR
HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | E | Programa de Orden y limpieza | Programar inspecciones especificas para orden y limpieza en areas criticas | Informe de inspecciones | TODOS |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  | Coord. de SST y Apoyo
MEDICINA PREVENTIVA | J | Programa de Promocion y prevencion Ocupacional. | Gestionar Campañas de PyP Se debe remitir las cartas a las EPS,IPS; Cajas de compensación, Secretarias de Salud para vincularlas en las actividades en el HUEM y dar cumplimiento. | (oficios de notificacion). Entregar en el informe mensual, en los 3 primeros días del mes siguiente | PLANTA | [6 empty] | X | [5 empty] | Coord. SST.
MEDICINA PREVENTIVA | O | Revision y/o actualizacin de Politicas SST. | Revision y actualizacion de las Politicas de SST, SI REQUIERE MODIFICACIONES O CAMBIO DE LA NORMA | Politica de SST. | GENERAL |  |  |  |  | X | [7 empty] | COORD. DEL SG-SST
MEDICINA PREVENTIVA | O | Rendicion de cuentas | Realizar la rendición de cuentas a la alta direciion | Acta o documento de rendición de cuentas | TODOS |  |  |  | X
MEDICINA PREVENTIVA | R | Programa de Induccion - Reinduccion | Realizar proceso de Induccion y reinduccion a todos los colaboradores antiguos y nuevos. | Registros de Asistencia/ certificados. | PLANTA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | COORD. SG-SST/Equipo SST.
MEDICINA PREVENTIVA | R | Plan de Capacitación | Elaboración del plan de capacitación vigencia 2022. | Cronograma de capacitaciones. | TODOS | X | [11 empty] | Coord. SG-SST/Equipo SST/ARL, EPS, CAJA DE COMPENSACION.
|  | Ejecutar Plan de capacitaciones vigencia 2022 | Deassolloar plan de capacitaciones elaborado vigencia 2022 (ver plan de capacitaciones) | actas de las capacitaciones con soportes fotograficos y firmas | TODOS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Coord. de SST y Apoyo - ARL
MEDICINA PREVENTIVA | R | Revision por la Alta Direccion | Hacer entrega de informe de gestión SG-SST | Documento Excel de seguimiento | TODOS | [11 empty] | X | Coord. SG-SST
| R | Procedimiento adquisiciones y compras en el SGSST | Actualizar el documento de adquisiciones y compras en el SGSST | Documento actualizado de adquisiciones y compras en el SGSST | N/A | [5 empty] | X | [6 empty] | Coord. SG-SST - compras
| R | Procedimiento evaluacion y selección de proveedores y contratistas | Actualizar la evaluacion y selección de proveedores y contratistas | Documento evaluacion y selección de proveedores y contratistas | N/A | [5 empty] | X | [6 empty] | Coord. SG-SST -compras
| R | Realizar auditoria con el COPASST | Realizar auditoria con el COPASST | Acta auditoria con el COPASST | INTEGRANTES DEL COPASST |  | X | [10 empty] | Coord. SG-SST -copasst
TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS | [18 empty] | 0 | 0
TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS | [18 empty] | #DIV/0!
META